## 10网络维护费
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 网络维护费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区人民政府政务服务办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区人民政府政务服务办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8 | 8 | 7.83 |  | 10 | 9.8 | 97.88% | 合同中标金额低于预算数
|  | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 7.83 |  | — | — | 97.88%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成网络维护服务，保障项目各系统正常运转。 |  |  | 通过实现项目各系统正常运转，保障了项目各系统正常运转，提升政务服务效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护设施设备数量 | ≥89种 | 89种 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 网络维护合规率 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 24小时内故障维修解决率 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 网络维护成本 | ≤8万元 | 7.83万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政务服务效率 | 有效提升 | 有效提升 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 耿莹 |  | 一级科员 |  |  | 天津市北辰区人民政府政务服务办公室 办公室