## 七、项目需求书

第一包：

一、项目背景

随着国务院《政府投资条例》和天津市人大《天津市政府投资管理条例》文件的不断出台，政府投资类项目审批要件编制要求及审批程序进一步规范，为了提高审批工作专业性，增加财政资金的使用效益，需要在审批前聘请专业机构对项目单位编制的可行性研究报告和初步设计（含概算）进行评审。

二、项目要求：

1.要求完成2020年度北辰区发展和改革委员会政府投资类项目可行性研究报告和初步设计（含概算）审批前专家评审服务工作，并出具评审报告。

2、时间及流程要求：

（1）投标人应在接到采购人通知后24小时内领取委托任务。

（2）投标人应在接到委托任务后在2个工作日内了解项目情况，对项目资料进行预审，确定项目是否具备评审条件。

（3）投标人应拟定评审工作方案，应包含以下内容：工作周期、踏勘和会议安排、评审内容、评审工作组人员名单。

（4）投标人应根据具体项目情况聘请专家，人数不少于3人且为奇数，专家应具有相关专业的资质和评审经验。

（5）专家组形成初步评审意见。

（6）根据专家意见组织编制评审报告。

（7）投标人自接受采购人委托之日起10个工作日内提交最终评审成果。

3、项目评审报告主要包括：

（1）评审背景、过程及总体评价

（2）行政审查

（3）技术审查

（4）投资审查

第二包：

一、项目背景

随着国务院《政府投资条例》和天津市人大《天津市政府投资管理条例》文件的不断出台，政府投资类项目审批要件编制要求及审批程序进一步规范，为了提高审批工作专业性，增加财政资金的使用效益，需要在审批前聘请专业机构对项目单位编制的可行性研究报告和初步设计（含概算）进行评审。

二、项目要求：

1.要求完成2020年度北辰区发展和改革委员会政府投资类项目可行性研究报告和初步设计（含概算）审批前专家评审服务工作，并出具评审报告。

2、时间及流程要求：

（1）投标人应在接到采购人通知后24小时内领取委托任务。

（2）投标人应在接到委托任务后在2个工作日内了解项目情况，对项目资料进行预审，确定项目是否具备评审条件。

（3）投标人应拟定评审工作方案，应包含以下内容：工作周期、踏勘和会议安排、评审内容、评审工作组人员名单。

（4）投标人应根据具体项目情况聘请专家，人数不少于3人且为奇数，专家应具有相关专业的资质和评审经验。

（5）专家组形成初步评审意见。

（6）投标人自接受采购人委托之日起10个工作日内提交最终评审成果（不包含建设单位及报告编制单位反馈、修改申报资料的时间）。

3、项目评审报告主要包括：

（1）评审背景、过程及总体评价

（2）行政审查

（3）技术审查

（4）投资审查

说明：本招标文件中，带“★”标记的内容为实质性条款，投标人对标“★”内容不得有任何偏离，否则做无效处理。