## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 执法普法工作经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区农业综合行政执法支队
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 12 | 2 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 请款未到账，积极与上级沟通确保资金及时到位保障项目顺利开展，截至2023年2月项目资金未拨付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 12 | 2 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展执法普法工作，提高农业执法工作人员在执法能力和水平。 |  |  | 全年开展执法培训12次，普法宣传15次，完成25名执法人员着装，执法人员执法能力和水平得到提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展普法宣传次数 | ≥10次 | 15次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 执法服装定制人数 | =26人 | 25人 |  | 5 | 4 | 签订执法服装订购合同时，一名人员尚未取得执法证，不满足着装条件，故未予以着装，截至2023年2月执法服装定制人数未25人。
|  | 质量指标 | 执法培训参与率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 执法服装验收合格率 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 开展普法宣传周期 | ≥1年 | 1年 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 执法服装定制及时率 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 执法普法工作费用 | ≤12万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 请款未到账，积极与上级沟通确保资金及时到位保障项目顺利开展，截至2023年2月项目资金未拨付。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法人员农业执法水平 | 有效提高 | 开展执法培训，普法宣传，完成25名执法人员着装，执法人员执法能力和水平得到提高。基本达到预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执法人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 79
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李晨雨 |  | 职员 |  |  | 天津市北辰区农业综合行政执法支队 执法综合室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。