农村厕所改造提升项目

支出绩效评价报告

编制单位：北京大岳咨询有限责任公司

编制时间：2022年12月

摘要

（一）项目简介

根据北辰区财政局和北辰区农业农村委员会提供的2021年度本项目预算安排情况以及实际的执行情况，本项目的主要内容是按照“能建尽建、愿建尽建”的原则实行整村推进，扎实开展“厕所革命”工作任务。评价期内，项目预算金额及实际使用金额为1085.9184万元。

（二）评价结论

根据农村厕所改造提升项目绩效评价指标体系，通过资料分析、调研访谈等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策16分（满分21分），过程19分（满分19分），产出40分（满分40分），效益16分（满分20分），总分91分。

依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》文件规定，绩效评价结果分为4个等级：综合得分在90-100分，为优；80-89分，为良；60-79分，为中；0-59分，为差。

本次农村厕所改造提升项目绩效评价等级为优。

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象与范围	3

（二）绩效评价指标体系	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	19

（四）项目效益情况	23

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26

（一）项目主要经验	26

（二）项目存在问题	28

六、相关建议	28

七、绩效目标设置建议表	30

八、绩效指标评分汇总表	31

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1、项目名称

农村厕所改造提升项目（以下简称“本项目”）

### 2、项目实施单位

天津市农业农村委员会（以下简称“区农委”）。

### 3、项目背景

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要批示精神，认真落实中央决策部署，农业农村部、国家乡村振兴局研究制定了《全国农村户厕问题摸排工作方案》，在全国范围内组织开展农村户厕问题摸排，牢固树立“小厕所、大民生”理念，全面摸排农村户厕问题，分类有序推进农村厕所革命，不断提升农民群众获得幸福感。

“十四五”时期要接续推进农村人居环境整治提升行动，重点抓好改厕和污水、垃圾处理，2021年北辰区要健全完善有标准执行，有制度管护，有资金维护，有人看护的农村厕所长效管护机制，不断完善厕所扫保，粪污清净服务体系建设，畅通渠道，认真倾听群众意见，及时协调解决有关问题，并要探索厕所、粪污资源化利用的适宜模式，扎实做好农村厕所革命的各项工作，实施乡村振兴战略，建设美丽中国作出新贡献。

### 4、项目绩效评价周期

2021年度财政支出绩效评价

### 5、项目主要内容

根据北辰区财政局（以下简称“区财政局”）和区农委提供的2021年度本项目预算安排情况以及实际的执行情况，本项目的主要内容是进行农村厕所改造提升，按照“能建尽建、愿建尽建”的原则实行整村推进，扎实开展“厕所革命”工作任务，结合村庄实际情况进行查漏补缺。

项目主要内容为全区农村户厕改造涉及2个镇27个村（双口镇17个、西堤头镇10个），共23449户，其中不具备改厕条件的2119户，截止2021年底拥有卫生厕所的农户21330户，厕所普及率91%。根据《北辰区农村户厕改造管护制度》《北辰区农村生活垃圾和农村公厕长效管护机制》，建立维修管护长效机制，协助检查化粪池、下水道、排气管等相关设施设备，对破损、渗漏的及时进行维修。

### 6、资金投入和使用情况等

2021年度，农村厕所改造提升项目预算送审金额为1085.9184万元，为区级财政资金，财政拨款金额为1085.9184万元，实际使用金额为1085.9184万元，资金到位率及资金使用率均为100%。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

项目总体目标为2021年持续开展深入调研，按照“能建尽建、愿建尽建”的原则实行整村推进，扎实开展“厕所革命”工作任务，结合村庄实际情况进行查漏补缺。根据2020年实际建设数量，拨付双口镇、西堤头镇未支付的农村户厕补贴资金。

### 2、阶段性目标

项目阶段性目标是继续推进农村改厕、改善农村人居环境。根据各规划保留村实际情况，我区继续按照“应建尽建、能建尽建、愿建尽建”的原则，提前谋划，继续推进厕所革命。厕所革命不停步，农村改厕不收口。我区2021年安排财政预算资金户厕专项资金2500余万元，对于规划保留村不能建、不愿建的农户，继续加大宣传，研究制定可行的改厕方案。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象与范围

### 1、绩效评价的目的

全面评价北辰区农村厕所改造提升经费的使用与配置、资金支出效果情况，定量和定性分析项目资金的社会效益、可持续影响、生态效益，查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金效益和管理水平的提高。推动与规范农村厕所改造提升资金的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好财政专项资金提供科学的决策依据。

### 2、评价原则

（1）科学规范原则

即绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求、采用定量与定性分析相结合的方法进行评价的原则。

（2）公正公开原则

即绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督的原则。

（3）分级分类原则

即绩效评价由县（区）财政部门与项目实施单位根据评价对象的特点分类组织实施的原则。

（4）绩效相关原则

即绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系的原则。

（5）问题导向原则。

发现问题、分析问题和解决问题，程序与结果并重。

### 3、绩效评价范围

本次绩效评价工作的对象是农村厕所改造提升项目，类型属于专项预算资金项目预算绩效管理；阶段属于事后评价，重点评价预算执行情况和资金使用效果；性质属于财政局开展的外部评价。

## （二）绩效评价指标体系

项目的绩效评价指标体系如下：

| 一级 评分项 | 二级 评分项 | 三级 评分项 | 评分项解释 | 评分项说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目 立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： - 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； - 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； - 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； - 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； - 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： - 项目是否按照规定的程序申请设立； - 审批文件、材料是否符合相关要求； - 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） - 项目是否有绩效目标； - 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； - 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； - 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效目标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： - 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； - 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； - 是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 决策 | 资金 投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： - 预算编制是否经过科学论证； - 预算内容与项目内容是否匹配； - 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； - 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： - 预算资金分配依据是否充分； - 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金 管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×lOO%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： - 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； - 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； - 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； - 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织 实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： - 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； - 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： - 是否遵守相关法律法规和相关管理规定； - 项目调整及支出调整手续是否完备； - 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； - 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出 数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出 质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出 时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出 成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目 效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

## （三）绩效评价工作过程

### 1、前期准备

（1）人员准备

我公司组建以下工作小组负责组织农村厕所改造提升项目绩效评价：

1）项目负责人：何涛（高级经济师）

统筹负责项目整体框架设计、质量及团队管理工作。

2）项目经理：梅克冰（注册咨询师）

负责项目整体进度、质量及团队管理工作，负责与业主对接完成主要成果的汇报和提交等工作。

3）项目主要成员：赵梦莹（中级经济师）、高涵

负责项目的具体实施工作，设计绩效指标体系，完成资料收集分析、调研，组织绩效评价打分，并撰写绩效评价报告。

（2）工作准备

我司受区财政局委托，作为农村厕所改造提升项目绩效评价负责单位。自接受委托，我司便积极组建项目小组，在项目负责人的带领下，迅速完成了本项目相关工作的职责分工，同时编制了项目资料清单，与区财政局积极对接沟通，了解本项目评价要求。

### 2、组织实施

绩效评价的重点在于明确评价对象、确定评价思路、建立绩效评价指标体系和打分标准、绩效评价的操作程序等内容。

1、2022年11月3日，区财政局预算科、各项目预算单位相关负责同志参加2022年开展财政主导绩效评价工作布置会议。会上，财政局主要领导向各项目预算单位及第三方评价机构通报了本次绩效评价工作的有关事项。本项目正式进入评价阶段。

2、2022年11月7日，我司项目小组与区农委进行了第一次对接沟通，确定了本项目评价范围，了解了项目预算及资金使用等情况。我司编制了评价资料清单发与区农委，进一步收集本项目相关详细资料，完成了对项目文件资料的整理、归纳与分析，在此基础上，与区农委进行了多轮深度访谈，核查了项目财务票据等资料，后续由区卫健委提供了项目的相关资料。

3、2022年11月7日至11月25日，我司对区卫健委、区农委提供的基础数据和相关资料进行了审查核实，于11月15日编制了本项目的绩效指标体系。在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，通过上述资料收集分析、访谈区农委、核查相关文件及票据、检查是否针对服务对象进行满意度调查等工作，我司于12月5日初步完成了本项目绩效评价打分及报告撰写工作，综合分析并形成了评价结论。

4、按照区财政局进度要求，我司于12月15日提交区财政局本项目的绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

农村厕所改造提升项目已完成项目既定的总体工作目标及阶段性目标。根据《北辰区区级财政项目支出绩效评价管理办法（津辰财发〔2020〕55号）》，要求财政评价的指标权重应突出结果导向，产出、效益指标权重不低于60%。

区农委制定的项目管理及制度完善且执行有效，项目资金拨付及使用符合财务管理制度，由于项目未开展满意度调查等情况，项目绩效评价最终得分为91分，绩效评价结果为优。

| 一级 评分项 | 二级 评分项 | 三级 评分项 | 分值 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （21分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 5分 | 5分 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3分 | 2分 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4分 | 4分 |
|  |  | 绩效目标 明确性 | 3分 | 1分 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4分 | 2分 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 2分 | 2分 |
| 过程 （19分） | 资金管理 | 资金到位率 | 5分 | 5分 |
|  |  | 预算执行率 | 5分 | 5分 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 4分 | 4分 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 2分 | 2分 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 3分 | 3分 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10分 | 10分 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10分 | 10分 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10分 | 10分 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10分 | 10分 |
| 效益 （20分） | 项目效益 | 实施效益 | 10分 | 7分 |
|  |  | 满意度 | 10分 | 9分 |
| 小计 |  |  | 100分 | 91分 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1、项目立项

（1）立项依据充分性

评分项解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。

评分项说明：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；⑤项目立项符合行业发展规划和政策要求；

计分要求：符合5项，得5分；符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

本项目立项符合相关法律规定及行业规划和政策要求；本项目属于公共财政支出范围，资金来源为区级专项预算资金。经调研，项目并未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

在北辰区农村人居环境整治工作领导小组办公室发布的《关于印发北辰区农村厕所改造工作实施方案（2019-2020年）津辰人居环境整治办〔2019〕2号》中指出，对全区农村地区的含糊侧和不能正常使用的卫生户厕，以及所有不达标的非卫生公厕进行改造提升，需要在2019年完成总任务量的60%，2020年收尾完成剩余的40%。

在天津市农村人居环境整治工作领导小组办公室《关于进一步开展农村改厕问题自查整改的通知》中指出需要对各区内改厕问题进行自查和整改落实。

文件中提出在区级层面由区农委进行牵头抓总，综合协调，因此本项目符合区农委的工作职责，符合农村厕所革命、乡村振兴的相关政策要求。

评分项得分：5分

（2）立项依据规范性

评分项解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分项说明：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

计分要求：符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

区农委针对项目审批提供了农村厕所革命项目2020、2021年度工作总结与北辰区2019年厕所改造工作总结和2020年工作计划，其中提到了2021年，区各级专班将进一步落实职责、强化管理，抓重点、抓进度、抓质量，稳步北辰区户厕建设进度与建设质量，说明项目审批是符合上述文件及相关政策的要求。经过与区农委访谈了解，该项目由各镇街、区卫健委立项，相关材料可以说明审批文件、材料符合相关要求。

评分项得分：2分

### 2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

评分项解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分项说明：①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

计分要求：符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

根据本项目资金绩效目标申请表。本项目资金主要为按照“能建尽建、愿建尽建”的原则实行整村推进，扎实开展“厕所革命”工作任务。

绩效目标分解如下：①数量指标如下，2020年未支付补贴资金的户厕数量12148座，2021年查漏补缺预计建设的户厕数量约300座；②质量指标为100%达到市级验收要求；③时效指标为2021年年底前100%完成；④成本指标为补贴资金小于等于70万元；⑤社会效益指标为改善农村人居环境达95%；⑥满意度指标为群众满意度≥95%。

本项目在立项前设定了绩效目标，绩效目标总体与农村厕所改造提升项目具有相关性；项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标申请表成本设定与预算确定的项目投资额或资金量较为匹配。

评分项得分：4分

（2）绩效目标明确性

评分项解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分项说明：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。

计分要求：符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

本项目将项目指标细化分解为具体的绩效指标，将产出及效益指标具体量化，但其中社会效益指标设置为改善农村人居环境大于等于95%，表述不明确，且效益指标相对较少，未设置生态效益指标和可持续影响指标，未能完全与目标任务数相对应。

评分项得分：1分

### 3、资金投入

（1）预算编制科学性

评分项解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分项说明：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

计分要求：符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

本项目预算设置为1085.9184万元，项目的预算与项目内容相匹配。项目未提供预算的科学论证、测算依据、编制标准相关资料，因此该两项不得分；预算确定的项目投资额与项目的实际工作任务相匹配。

评分项得分：2分

（2）资金分配合理性

评分项解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分项说明：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

计分要求：符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

本项目资金共分两次款项请示，分别为1000万元和85.9184万元。资金分配额度较为合理，其中第一笔1000万元是根据2020年度实际验收合格户厕数17727座支付，第二笔85.9184万元是根据前期验收合格后，在已拨付贴2805.68752补贴资金基础上仍需补贴资金571.172万元，根据财政局预算调整情况拨付金额实际为85.9184万元。项目的资金分配额度与北辰区农村厕所改造提升的实际情况相匹配。

评分项得分：2分

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理

（1）资金到位率

评分项解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分项说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

计分要求：100%得5分；100%～90%（含）得4分；90%～80%（含）得3分；80%～70%（含）得2分；70%～60%（含）得1分；60%以下，得0分。

依据本项目资金拨付凭证，本项目预算资金为1085.9184万元，各批请款资金分别为1000万元和85.9184万元，与预算资金1085.9184万元相比，资金到位率为100%。

评分项得分：5分

（2）预算执行率

评分项解释：实际支出到位资金与实际到位资金的比率，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分项说明：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。

计分要求：100%得5分；100%～90%（含）得4分；90%～80%（含）得3分；80%～70%（含）得2分；70%～60%（含）得1分；60%以下，得0分。

截至2021年12月31日，资金实际支出1085.9184万元，与到位资金金额一致，项目预算执行率为100%。

评分项得分：5分

（3）资金使用合规性

评分项解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分项说明：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

计分要求：符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

经与区农委充分沟通了解并查阅相关资料，本项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的申请及下发拨付有完整的审批程序和手续；项目的资金用途为2020年度北辰区提升改造并录入管理平台验收合格的农村户厕补贴资金费用，符合项目预算批复及政府采购合同规定的用途；项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评分项得分：4分

### 2、组织实施

（1）管理制度健全性

评分项解释：项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分项说明：①已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。

计分要求：符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

区农委已制定《北辰区农业农村委系统财务管理制度》，涉及了本项目的财务流程等环节的规范，提供其他委办局《北辰区农村生活垃圾和公厕管护长效机制》、《关于印发北辰区农村户厕改造管护机制的通知》等项目制度，能够全面完整地反映本项目的执行过程。

评分项得分：2分

（2）制度执行有效性

评分项解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分项说明：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

计分要求：符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

根据区农委及区卫健委提供资料，本项目执行过程中遵守法律法规，付款程序符合规范；项目的支出调整手续完备，将各村镇的户厕及新建总数、补贴标准进行了统计及审核，并留存了验收报告、监理报告等相关资料。

评分项得分：3分

## （三）项目产出情况

### 1、产出数量

产出数量采用实际完成率评分项指标衡量。

评分项解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

评分项说明：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

计分要求：产出数量完成率均为100%得10分；每有一项指标完成率为100%～90%（含）扣1分；每有一项指标完成率为90%～80%（含）扣2分；每有一项指标完成率为80%～70%（含）扣3分；每有一项指标完成率为70%～60%（含）扣4分；每有一项指标完成率为60%以下，扣除该项指标的5分，得0分。

在产出数量指标方面，项目共设定两个绩效目标，分别为2020年未支付补贴资金的户厕数量12148座，2021年查漏补缺预计建设的户厕数量约300座。实际2020年度未支付补贴资金的户厕数量完成17118座，2021年查漏补缺预计建设的户厕数量为992座，完成率均为100%，数量目标完成率为100%。

评分项得分：10分

### 2、产出质量

产出质量采用质量达标率评分项指标衡量。

评分项解释：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分项说明：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值

计分要求：指标完成率为100%得10分；指标完成率为100%～90%（含）之间的，较100%每降低1%扣0.1分；指标完成率为90%～80%（含）之间的，较100%每降低1%扣0.15分；每有一项指标完成率为80%～70%（含），较100%每降低1%扣0.2分；每有一项指标完成率为70%～60%（含），较100%每降低1%扣0.25分；60%以下，得0分。

在产出质量指标方面，项目设置绩效目标为100%达到市级验收要求。有天津辰达工程监理有限公司出具的天津市北辰区西堤头镇户厕改造工程验收报告与天津市北辰区双口镇户厕改造工程验收报告分别表述了截止到2021年9月30日对西堤头镇10个村和双口镇17个村的户厕改造情况进行100%验收，完成质量目标要求。

评分项得分：10分

### 3、产出时效

产出时效采用完成及时性评分项指标衡量。

评分项解释：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评分项说明：实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

计分要求：项目实际完成时间不晚于计划完成时间，得10分；项目实际完成时间晚于计划完成时间3个月以内（含3个月）的，得6分；项目实际完成时间晚于计划完成时间3个月至6个月以内（含6个月）的，得3分；项目实际完成时间晚于计划完成时间晚于6个月以上或目前仍未完成的，得0分。

在时效指标方面，项目设置绩效目标为在2021年年底前完成农村厕所改造提升相关工作，时效目标达标。

评分项得分：10分

### 4、产出成本

产出成本采用成本节约率评分项指标衡量。

评分项解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分项说明：成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

计分要求：实际成本不高于计划成本（即成本节约率为非负值），得10分；实际成本高于计划成本5%以内（含5%）的，得6分；实际成本高于计划成本5%至10%以内（含10%）的，得3分；实际成本高于计划成本10%以上的，得0分。

依据区农委提供资料和调研访谈，本项目2021年度设计的计划成本指标为户厕建设成本小于等于1085.9184万元，实际成本1085.9184万元，实际成本与计划成本持平，达到项目产出成本要求。

评分项得分：10分

## （四）项目效益情况

### 1、实施效益

（1）社会效益

评分项解释：项目实施所产生的社会效益。

评分项说明：改善农村人居环境大于等于95%

计分要求：项目实施运营良好且能够实现既定的社会效益，同时有相关数据支撑的，得5分；项目实施运营良好且能够实现既定的社会效益支撑数据较少的，得4分；对于实现了既定社会效益但无数据支撑的，得3分；预计不能完全实现既定社会效益的，得2分；预计不能完全实现既定社会效益且无数据支撑的，得1分；不能实现既定社会效益的，得0分。

项目在实施过程中通过实施农村户厕改造，有效提升了农村人居环境，实现了农村人居环境的改善，但未有相关依据能够说明对于农村人居环境的改变大于等于95%。根据区卫健委提供的2021年度北辰区农村户厕改建工作报告，2019年-2020年底北辰区完成了双口镇、西堤头镇27个规划保留村户厕建设整村推进，改建户厕19817座，超额完成了市下达的6712座改厕任务，同时全部拆除了辖区内旱厕；2021年两镇继续查漏补缺、整改提高，截至目前两镇改建卫生户厕20872座。农村卫生厕所普及率达到100%，农村户厕3560个立行立改问题已整改完成3424个，整改率达96%以上。综上所述，该项目虽然实现了既定社会效益，但未提供数据支撑，因此评分项得分为3分。

评分项得分：3分

（2）可持续影响

评分项解释：项目实施所产生的可持续影响

评分项说明：农村厕所的长期维护使用

计分要求：项目实施运营良好且能够实现既定的可持续影响，同时有相关数据支撑的，得5分；项目实施运营良好且能够实现既定的可持续影响支撑数据较少的，得4分；对于实现了既定可持续影响但无数据支撑的，得3分；预计不能完全实现可持续影响的，得2分；预计不能完全实现既定可持续影响且无数据支撑的，得1分；不能实现既定可持续影响的，得0分。

根据区卫健委提供的2021年度北辰区农村户厕改建工作报告，为解决后期管制维护难题，已制定《北辰区农村户厕改造管护制度》（试行），结合当前疫情的不确定性，进一步完善后续维修管护长效机制，协助农户检查化粪池、排气管等设施设备，对破损、渗漏情况及时进行维修。建立村民意见反馈机制，通过张贴明白卡、公开投诉电话等方式，广泛收集村民意见建议，对反馈问题及时核查整改，提高村民满意度。后续将细化标准要求，明确农村改厕后续管护主体责任，各镇落实属地管理责任，推进农厕系统化、持续化、专业化管理。综上所述，区卫健委已为农村厕所改造提升工作制定相应工作机制，缺少数据作为支撑，评分项得分为4分。

评分项得分：4分

### 2、满意度

评分项解释：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

评分项说明：社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

计分要求：满意度调查中满意度大于95%得10分，满意度每降低5%扣1分。最低为0分。

依据区卫健委提供的《北辰区2020年农村厕所提升改造工作总结》，区专班深入各镇，组织镇、村、监理方对改厕户进行满意度调查，改厕满意度达到95%以上。存在问题主要是2019年我区采用直排坐便器，因个别农户卫生习惯及使用不当，造成返味情况的出现。由于未及时提供满意度调查相关资料，总体满意度得分为9分。

评分项得分：9分

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目主要经验

### 1、项目重视宣传引导开展农村厕所提升工作

户厕的提出与改造，很多百姓先期并不能理解，认为在自己家安装化粪池影响风水、厕屋占用院内位置影响整体布局等。专班成员为解决百姓的顾虑，积极组织开展各类通俗易懂、特色鲜明的宣传活动，截止到目前印制“户厕宣传页”、“明白纸”共计5万张，宣传横幅72张，宣传相框72块，宣传布兜1.6万个，宣传扇子1.8万把，监理公示牌230块，通过村内小喇叭每天进行户厕改造的宣传。对于污水管网不能达到的边边角角，与镇、村专班共同研究方案，采用一体式微水生态模式，严格落实厕所革命一个都不能少的原则。

### 2、项目的实施超额完成市级规定

依据厕所大调研结果，天津市下达北辰区2019-2020年农村卫生户厕6712座，其中2019年完成4359座，2020年完成2353座卫生户厕建设任务。公厕两年完成211座市级建设任务。

2020年，我区户厕改造全部纳入污水管网建设，按照“能建尽建、愿建尽建”的原则，实行整村推进，截止到目前，共安装整体户厕15210座，超额完成市下达2353座的指标任务。公厕2019年完成122座，2020年完成140座，两年累计完成262座公厕，超额完成市级任务211座的124.17%。截止2021年，已完成全区27个村的户厕改造的整村推进及市、区级验收工作。卫生户厕覆盖率达到100%。2020年，北辰区剩余4个困难村在完成市级任务指标的基础上，户厕改造4939座，全部完成了整村推进及区级验收。

### 3、项目及时进行现场巡查中期监控

在前期准备阶段，各级专班策划采购预案，调整补贴标准，秉着选好型、购好材的原则，选购保质原材料，确保工程各项达标。为确保改厕过程中能按质量完成，各级专班多次进行了技术培训，详细讲解，以确保能严格按照技术规范的要求施工。区专班聘请监理人员全程监工，加强现场质量巡查与监督，发现问题立整立改，确保“建一处、成一处、用一处、满意一处”。区、镇、村三级专班采取挂图作战、上下联动的方式，统筹推进，及时协调解决问题，专班成员每日深入现场，全面把握工作环节、技术要求和施工进度，采取日上报进度、周汇总通报的形式，全面推进施工进度，确保户厕改造速效兼取。

## （二）项目存在问题

### 1、农委未进行独立立项

由于本项目涉及金额较大，区农委作为牵头部门，应该在农委层面予以重视，将项目立项前期相关资料上报参与集体决策，以会议纪要的形式向其他相关单位进行明确，按照农委的相关制度要求进行规范操作。

### 2、项目未进行中期监管

在项目实施过程中，农委并未进行中期监管。除了财务资料外，区农委未提供除总结报告外的项目资料，与各单位的联系不紧密，仅根据各单位的请款材料进行上报，作为牵头单位无法细化相关工作的实施，缺乏对其他单位项目具体执行情况的管理，未能及时跟进监管资金的拨付情况，缺少各方顺畅的沟通机制。

### 3、项目预算编制工作有待改进

本项目未提供预算编制的具体标准和相关依据。在项目的前期决策方面，拟建设的规模及对应的支出标准不清晰，缺少事前的市场调研环节，无法针对预算的内容构成提供有效支撑，预算绩效管理的前期工作不到位，缺少预算监督，将对预算单位各个项目的执行产生深入影响。

# 六、相关建议

### 1、及时进行过程监督及资料存档

建议区农委作为牵头部门积极履行主管单位职责，及时进行资料汇总存档，提高对过程监督的重视度，加强对事项合规性、必要性的审核把关，做实事中监管，为项目规范化提供制度支撑，加强对业务流程的统筹管理，重视相关资料的归纳、收集、整理，统筹建立各部门有效的沟通机制，配合及时提供项目绩效评价所需资料。

### 2、完善预算绩效目标、标准制定

建议区农委做好内部的项目审核和申报机制，填报对应指标时做到有据可循，将项目实施的结果评价提前整理好。科学设定绩效目标，提升项目绩效目标管理水平，确保指标内涵明确、具体、可衡量，提升项目任务与绩效指标的匹配度，全面覆盖项目实施效益。

各相关业务科室应当在年初进行预算编制上报时，将各个项目所需花费的金额进行详细列支，并研讨审批其合理性。通过在项目实施前通过与同类项目进行对比降低成本，控制支出，达到事前预算绩效控制的目的。

# 七、绩效目标设置建议表

|  |  | 2021年北辰区农业农村委员会填报项目绩效预期目标 |  |  | 建议项目绩效预期目标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2020年未支付补贴资金的户厕数量 | 12148座 | 数量指标 | 2020年建设待补贴资金的户厕数量 | 例如6712座改厕 | 应有相关依据，例如北辰区农村户厕改建工作报告市局下达的指标 |
|  |  |  | 2021年查漏补缺预计建设的户厕数量 | 约300座 |  | 2021年建设/改造户厕数量 | 例如300座基数 | 应有相关依据 |
|  |  | 质量指标 | 达到市级验收要求 | 100% | 质量指标 | 通过监理评估验收 | =100% |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年年底完成 | 100% | 时效指标 | 2021年年底完成 | 计划于2021年6月完成50%，2021年12月底前全部完成 | 需体现项目各阶段的阶段性成果与产出 |
|  |  | 成本指标 | 补贴资金 | ≤1085.9184万元 | 成本指标 | 农村户厕改造补贴标准 | 三格数1600元/座*N1座 四格数3000元/座*N2座 村自建3000元/座*N3座 厕屋1000元/座*N4座 | 按照政策文件要求的补贴标准填写，避免成本金额计算不明。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | ≥95% | 社会效益指标 | 实现农村户厕使用率有效提升 | 达到90% | 应明确指标具体内容 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 应留存书面调查村民的相关记录 |

# 八、绩效指标评分汇总表

| 序号 | 一级评分 | 二级绩效评价指标 | 三级评价指标细项 | 指标项分数 | 本项目得分 | 扣分问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5分 | 5分 | 无 |
| 1.2 |  |  | 立项依据规范性 | 3分 | 2分 | 未在农委立项 |
| 2.1 |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4分 | 4分 | 无 |
| 2.2 |  |  | 绩效目标明确性 | 3分 | 1分 | 社会效益指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，未完全与目标任务数相对应 |
| 3.1 |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4分 | 2分 | 未提供预算编制材料 |
| 3.2 |  |  | 资金分配合理性 | 2分 | 2分 | 无 |
| 4.1 | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5分 | 5分 | 无 |
| 4.2 |  |  | 预算执行率 | 5分 | 5分 | 无 |
| 4.3 |  |  | 资金使用合规性 | 4分 | 4分 | 无 |
| 5.1 |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 2分 | 2分 | 无 |
| 5.2 |  |  | 制度执行有效性 | 3分 | 3分 | 无 |
| 6 | 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10分 | 10分 | 无 |
| 7 |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10分 | 10分 | 无 |
| 8 |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10分 | 10分 | 无 |
| 9 |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10分 | 10分 | 无 |
| 10.1 | 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 5分 | 3分 | 未提供农村人居环境改善的数据支撑 |
| 10.2 |  |  | 可持续影响 | 5分 | 4分 | 未设置可持续影响指标，相关支撑数据较少 |
| 11 |  | 满意度 | 满意度 | 10分 | 9分 | 未及时提供满意度数据 |
|  | 总结 |  |  | 100分 | 91分 |  |