附件：

北辰区2023年耕地资源保护（大豆油料生产扶持）

项目实施方案

按照农业农村部、财政部、市农业农村委有关文件精神，结合《农业农村部办公厅关于印发<大豆振兴计划实施方案>的通知》、《天津市2023年耕地资源保护（大豆油料生产扶持）项目实施方案》等相关文件要求，2023年北辰区组织开展耕地资源保护（大豆油料生产扶持）项目，进一步保护耕地资源，提升耕地地力，推进农业结构调整，扶持大豆和油料产能提升，实施好新形势下国家粮食安全战略。具体实施方案如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加大政策扶持，全面落实粮食安全党政同责。探索绿色高质高效生产技术模式，发挥大豆固氮和绿肥休耕提高土壤肥力作用，减少化肥使用量，提升生态效益，促进农业转型升级和可持续发展。调动农业经营主体开展大豆油料生产积极性，扩大大豆和油料种植面积。

二、基本原则

（一）科学统筹。统筹考虑经济效益、社会效益和生态效益，做好区域布局，把握好发展大豆油料生产和耕地休耕轮作，与粮食、蔬菜等生产之间的关系。

（二）因地制宜。因地制宜、突出重点，与地面沉降区、重金属污染区、耕地撂荒治理重点区域等相关规划衔接，统筹协调推进，提高土壤肥力。根据土地资源和作物品种，合理安排茬口，筛选耐旱耐瘠薄、节水节肥的适合品种，积极探索轮作、间作、套种等多种易推广可复制的技术模式，并进行推广示范。

（三）加强引导。充分挖掘各种土地潜力，积极引导农民种植大豆油料作物和开展耕地休耕轮作，提高单产水平和耕地质量。发挥政策引导作用，尊重种植主体意愿，选择生产条件优、带动能力强的种植大户、家庭农场、合作社等经营主体，选取适宜地块组织实施。通过扶持政策和技术服务，调动各类生产经营主体积极性，稳妥有序推进扶持大豆油料生产，确保有成效、可持续。

三、任务目标

2023年，在北辰区范围内计划完成大豆种植0.6万亩，油料作物（用于食用的油料作物生产，包括花生、油菜籽、葵花籽、芝麻、胡麻等，不含牡丹、核桃等木本植物）种植0.17万亩。

四、保障措施

（一）加强组织领导。为进一步强化组织管理，明确实施内容，细化具体措施，加强政策解读，确保工作落实，成立由区农业农村委主任为组长、分管副主任为副组长的项目领导小组，区农业农村委农业管理科为项目办公室，在领导小组统一领导下，负责推动项目实施，组织开展项目绩效自评工作，并按时将有关项目资料上报市农业农村委。

（二）加强指导服务。开展技术培训，指导种植户尽快掌握技术要领，搞好机具改装配套，落实各种技术模式所需种子，满足种植需要。

（三）落实以奖代补。成立由区农业中心主任为组长，分管副主任为副组长，区农业中心推广科、区农业农村委农业管理科为成员的绩效考评组，对各镇完成大豆、油料种植工作进行绩效评价，按照绩效评价结果落实奖补资金，奖补标准为大豆每亩不超过200元、油料作物每亩不超过300元。

依据各镇绩效评价结果，奖补资金分配标准如下：

1、绩效评价结果为“优”的镇可获得的奖补资金=本镇奖补资金上限×100%；

2、绩效评价结果为“良”的镇可获得的奖补资金=本镇奖补资金上限×绩效评级得分(百分制)/100；

3、绩效评价结果为“中”或“差”的镇不予奖补。

（四）加大宣传力度。挖掘典型，充分利用广播、电视、网络等媒体加强宣传，引导社会各界关注支持相关工作。营造良好舆论氛围。

五、组织实施

区农业农村委负责项目实施主体的遴选、公示及面积核查、验收等工作。大豆和油料项目于10月底前完成。

（一）地块规模。大豆生产采取平作或粮豆间作（大豆种植比例必须达到50%以上）模式，最小实施规模为5亩。

（二）实施主体。实施主体为本市基本农户、村集体耕地承包户、国有农场职工、国有农场耕地承包户以及种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营主体。

（三）技术模式。结合我区耕地质量、林地分布及种植现状，采取以下种植模式：

1、在双街、双口、西堤头、大张庄等镇单季玉米集中种植区域，实行“一年一熟”制，种植一季春播大豆，或采取“玉米—大豆带状复合种植”间作模式；

2、在双口、青光等镇“小麦玉米两茬平作”集中种植区域，实行“一年两熟”制轮作模式，或小麦与“夏玉米—大豆带状复合种植”的“一年两熟”制间作模式；

 3、在双口、大张庄等镇适宜发展林下种植区域，实行“一年一熟”制，种植一季春播大豆。

（四）核查推动。区农业农村委、区农业中心、各相关镇和有关单位要适时开展工作督导，推动生产面积、技术措施、指导服务等工作落实。发现问题及时督促整改。

（五）绩效评价。各相关镇对项目完成情况进行总结并提供佐证材料。区级绩效考评组对各镇进行绩效考评，并在此基础上完成区级绩效自评，于2024年2月20日前，将项目总结、绩效自评报告、相关佐证材料，报送市农业农村委。

附件：

北辰区2023年耕地资源保护（大豆油料生产扶持）项目任务分解计划表

附件

北辰区2023年耕地资源保护（大豆油料生产扶持）项目任务分解计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 镇 | 大豆(亩) | 玉米大豆带状复合种植 | 油料(亩) |
| 大豆(亩) | 地块(亩) |
| 双口镇 | 2200 | 630 | 900 | 500 |
| 双街镇 | 1800 | 420 | 600 |  |
| 青光镇 | 500 |  |  | 100 |
| 西堤头镇 | 1000 |  |  |  |
| 大张庄镇 | 500 |  |  | 1100 |
| 合计 | 6000 | 1050 | 1500 | 1700 |