## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
北辰区抗疫特别国债（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 抗疫特别国债（新区污水处理厂配套管网工程项目）
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 北辰区财政局 |  | 资金使用单位 | 天津市北辰区水务局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 11800 | 11800 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 11800 | 11800 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、完成新区污水处理厂配套管网工程建设，满足新区污水处理厂的收水需求，实现科技园区污水处理厂和西堤头污水处理厂污水的传输。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 1、完成3座提升泵站建设，完成15.4公里管道铺设。 2、符合工程施工质量验收相关要求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设提升泵站数量 |  | 4座 | 3座 | 征地进度慢，计划2021年6月底前建成
|  |  | 建设配套管网 |  | 15.4公里 | 15.4公里
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 设计功能实现率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 监管项目完工率 |  | 进度目标完成率≥95% | 95%
|  |  | 月节点进度控制率 |  | 准时率≥95% | 95%
|  | 成本指标 | 超概算比例 |  | 0 | 0
|  |  | 工程施工费 |  | 11000万 | 11000万
|  |  | 工程二类费 |  | 800万 | 800万
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 环境改善率 |  | 确保95%以上污水进入污水处理厂处理 | 0 | 尚未投入使用
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 95% | 98%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算