## 项目绩效自评表（模板）
项目绩效目标完成情况自评表
（20XX年度）
项目名称
项目类型
主管部门及代码 |  |  |  |  | 项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
年度资金总额：
其中：财政资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
……
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
……
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日

## 企业审计服务项目（63.8万元）
项目绩效目标完成情况自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 天津北辰经济技术开发区总公司等6家公司2017-2018年资产负债损益情况审计项目
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市北辰区财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区审计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 63.8万元 | 63.8万元 | 57.42万元 | 90%
|  |  | 其中：财政资金 | 63.8万元 | 63.8万元 | 57.42万元 | 90%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
该项目已按合同要求基本完成审计工作，出具的审计报告取得我局的认可，项目取得了良好效果。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与审计人数 |  | ≥9人 | ≥9人 | 已完成
|  |  | 审计单位数量 |  | ≥6个单位 | ≥6个单位 | 已完成
|  | 质量指标 | 领导批示或圈阅次数 |  | ≥1次 | 0次 | 尚未上报，将及时上报区领导
|  | 时效指标 | 审计项目完成时间 |  | 12月底出具正式报告 | 12月底出具正式报告 | 已完成
|  | 成本指标 | 聘用人员成本 |  | 63.8万元 | 57.42万元 | 项目资料尚未交接，督促事务所及时交接项目资料
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 规范企业财务管理 |  | 督促完善企业内控制度 | 企业完善内控制度 | 企业尚未完成整改，将继续督促企业整改
|  | 社会效益 指标 | 审计全覆盖情况 |  | 提高审计工作覆盖率 | 提高审计工作覆盖率 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 聘用人员使用情况满意度 |  | 0.8 | 0.8 | 已完成
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 刘超 |  | 副科长 | 天津市北辰区审计局 企业审计科
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日

## 公安北辰分局项目（48.5万元）
项目绩效目标完成情况自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 天津市公安局北辰分局应急指挥中心等5个工程项目专项审计项目
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市北辰区审计局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区审计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 48.5 | 24.25 | 50%
|  |  | 其中：财政资金 | 0 | 48.5 | 24.25 | 50%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按审计需求完成天津市公安局北辰分局应急指挥中心等5个工程项目专项审计 |  |  |  | 尚未完成专项审计
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与审计人数 |  | ≥4人 | ≥4人
|  |  | 审计单位数量 |  | ≥2个单位 | 2个单位
|  | 质量指标 | 领导批示或圈阅次数 |  | ≥1次 | 0 | 尚未完成审计，将督促提供服务单位完成审计
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 专项审计成效 |  | 开展专项审计项目达到效果 | 未完成 | 尚未完成审计，将督促提供服务单位完成审计
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人满意度 |  | ≥80% | 未完成 | 尚未完成审计，将督促提供服务单位完成审计
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 刘伟 |  | 副科长 | 天津市北辰区审计局 固定资产投资审计科
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日

## 购买审计专业服务（21.5万元）
项目绩效目标完成情况自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 天津市北辰区审计局购买审计专业服务项目
项目类型
主管部门及代码 |  |  | 天津市北辰区审计局 |  | 项目实施单位 | 天津合安会计师事务所（普通合伙）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 21.5 | 21.5 | 12.9 | 60%
|  |  | 其中：财政资金 | 21.5 | 21.5 | 12.9 | 60%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 北辰区审计局根据工作需要，通过第三方购买审计服务，聘请天津合安会计师事务所（普通合伙）3人开展审计服务工作，时间为5个月（2019年9月至2020年2月）。 |  |  |  | 截至2019年12月31日，事务所已按期开展了3.5个月的审计服务工作，参与审计事项15个，按期完成审计任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与审计项目 |  | 参与审计项目不少于15项 | 15
|  | 质量指标 | 专业化程度 |  | 审计专业化程度提升 | 提升了审计专业化水平
|  | 时效指标 | 审计项目完成时间 |  | 比上一年缩短10% | 比上一年缩短10%
|  | 成本指标 | 聘用人员成本 |  | 21.5 | 12.9 | 按合同执行，到2020年2月全部完成
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 规范财政资金管理 |  | 促进提高财政资金使用效益 | 规范了管理，提高了资金使用效益
|  | 社会效益 指标 | 审计全覆盖情况 |  | 提高审计工作覆盖率 | 提高了审计工作覆盖率
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 聘用人员使用情况满意度 |  | ≧90% | ≧90%
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 张宇 |  | 科员 | 北辰区审计局 法规综合科
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日

## 数据分析与网络服务项目（14万元）
项目绩效目标完成情况自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 天津市北辰区审计局数据分析与网络服务项目
项目类型
主管部门及代码 |  |  |  |  | 项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 14 | 14 | 14 | 100%
|  |  | 其中：财政资金 | 14 | 14 | 14 | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 配合我局移动终端加固，网络设备和线路维护工作。协助北辰区审计局对上年未完成的5个镇信息系统进行调研，采集转换相关数据。协助审计人员对数据进行分析，整理，加工，辅助审计人员进行数据分析，结合审计人员的思路进行审计方法的设计、开发，并配合审计人员使用。 |  |  |  | 配合我局移动终端加固，网络设备和线路维护工作。协助北辰区审计局对上年未完成的5个镇信息系统进行调研，采集转换相关数据。协助审计人员对数据进行分析，整理，加工，辅助审计人员进行数据分析，结合审计人员的思路进行审计方法的设计、开发，并配合审计人员使用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与数据分析 |  | 协助对5个镇信息系统进行调研、采集转换相关数据、搭建采集环境 | 协助完成对5个镇信息系统进行调研、采集转换相关数据、搭建采集环境 | 无
|  | 质量指标 | 专业化程度 |  | 联网审计及信息化建设专业度提升 | 联网审计及信息化建设专业度提升 | 无
|  | 时效指标 | 联网数据采集规划完成时间 |  | 同比提高10% | 同比提高10% | 无
|  | 成本指标 | 聘用人员成本 |  | 14万元 | 14万元 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 规范财政资金管理 |  | 促进提高财政资金使用绩效 | 促进提高财政资金使用绩效 | 无
|  | 社会效益 指标 | 审计全覆盖情况 |  | 提高审计工作覆盖率 | 提高审计工作覆盖率 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 聘用人员使用情况满意度 |  | ≥90% | 99% | 无
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 轧宗淑 |  | 科长 | 北辰区审计局电子数据审计科
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日

## 网络运行维护项目（11.8万元）
项目绩效目标完成情况自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 天津市北辰区审计局网络运行维护服务项目
项目类型
主管部门及代码 |  |  |  |  | 项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 11.8 | 11.8 | 5.9 | 50%
|  |  | 其中：财政资金 | 11.8 | 11.8 | 5.9 | 50%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 配合我局移动终端加固，网络设备和线路维护工作。定期巡检网络设备、安全设备、对外单位联网审计设备及线路维护，每月采集九镇及财政局相关数据。 |  |  |  | 配合我局移动终端加固，网络设备和线路维护工作。定期巡检网络设备、安全设备、对外单位联网审计设备及线路维护，每月采集九镇及财政局相关数据。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 网络维护及数据采集 |  | 自9月起共4个月，采集9个镇及区财政局共10个单位数据每月1次，共计40次 | 采集9个镇及区财政局共10个单位数据每月1次，共计40次 | 无
|  | 质量指标 | 专业化程度 |  | 联网审计及信息化建设专业度提升 | 联网审计及信息化建设专业度提升 | 无
|  | 时效指标 | 联网数据采集规划完成时间 |  | 同比提高10% | 同比提高10% | 无
|  | 成本指标 | 聘用人员成本 |  | 11.8万元 | 5.9万元 | 合同未到期
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 规范财政资金管理 |  | 促进提高财政资金使用绩效 | 促进提高财政资金使用绩效 | 无
|  | 社会效益 指标 | 审计全覆盖情况 |  | 提高审计工作覆盖率 | 提高审计工作覆盖率 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 聘用人员使用情况满意度 |  | ≥90% | 99% | 无
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 | 工作单位及部门
| 轧宗淑 |  | 科长 | 北辰区审计局电子数据审计科
主管部门审核意见 | （盖章） 年 月 日