## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 海关经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区商务局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 365.974 | 365.974 | 281.4029 |  | 10 | 7.7 | 76.89% | 因结账较早未支付，资金到位后及时支付，截至2023年2月底支出281.4万元
|  | 其中：当年财政拨款 | 365.974 | 365.974 | 281.4029 |  | — | — | 76.89%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过发放海关经费，服务北辰区外贸发展。 |  |  | 通过发放海关经费，服务北辰区外贸发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障部门数量 | =1个 | 1个 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 税收担保报关单覆盖率 | =30% | 30% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 进口通关时长 | 30小时以下 | 2.3小时 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 海关经费 | ≤365.9万元 | 281.4万元 |  | 10 | 10 | 因结账较早未支付，资金到位后及时支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 税收担保企业覆盖率 | =10% | 10% |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 白帆 |  | 三级主办 |  |  | 天津市北辰区商务局海关办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。