## 双拥工作经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 双拥工作经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区退役军人事务局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区退役军人事务局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 114.78 |  | 10 | 5.74 | 57.39% | 部分单位未结算、加快执行进度
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 114.78 |  | — | — | 57.39%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展双拥创建活动与宣传工作，提升干部群众的双拥意识与国防观念。 |  |  | 已开展双拥创建活动与宣传工作，提升了干部群众的双拥意识与国防观念。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | ≥10次 | 10次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 活动参与率 | ≧95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 活动举办及时率 | ≧95% | 100% |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 成本指标 | 双拥相关工作经费 | ≤200万元 | 114.78万元 |  | 10 | 5.74 | 部分单位未结算、加快执行进度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部群众的双拥意识与国防观念 | 提升 | 提升 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 91.48
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 路世成 |  | 三级主任科员 |  |  | 退役军人事务局双拥科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。