## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 特殊儿童群体基本生活保障资金
区级主管部门 |  | 天津市北辰区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区民政局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 345.92 | 515.92 | 244.36 |  | 10 | 4.7364 | 47.36% | 优先使用去年结转市级资金，2025年加强监控做好区级预算， 截止2025年3月底，项目已支付92.12万元。
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 170 | 77.88 |  | — | — | 45.81%
|  | 区级资金 | 100 | 100 | 70 |  | — | — | 70%
|  | 其他资金 | 245.92 | 245.92 | 96.48 |  | — | — | 39.23%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据津民发[2019]43号文件精神，进一步加强事实无人扶养儿童的保障工作，提高无人抚养儿童生活质量。 |  |  | 本年需根据镇街上报数据，按月在一卡通中发放，本年共发放事实无人抚养儿童生活补助244.36万元，一定程度上为其提供了生活保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 事实无人抚养儿童数量 | =100人 | 85人 |  | 20 | 17 | 本年度有失去补贴资格儿童数，但是年初预算未考虑，以后年度会加入退出因素考虑年初预算指标
|  | 质量指标 | 特殊儿童群体生活费使用合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 特殊儿童群体生活费发放完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 事实无人抚养儿童生活补助年人均标准 | =10000元/年 | 31260元/年 |  | 10 | 0 | 年初指标设置有误，实际补贴标准为2605元/人/次，共计发放12次，今后将加强预算管理，提升指标设置合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升特殊儿童群体生活水平 | 有效提升 | 完成发放事实无人抚养儿童生活补助工作，一定程度上为其提供了生活保障。部分达成预期指标。 |  | 30 | 24 | 本年度有失去补贴资格儿童数，但是年初预算未考虑，以后年度会加入退出因素考虑年初预算指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 特殊儿童群体满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 75.7364
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郑江星 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区民政局社会救助科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。