## Sheet3
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 低保边缘家庭儿童六一节春节补助（区级）
区级主管部门 |  | 天津市北辰区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区民政局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 61.9 | 61.9 | 27.9 |  | 10 | 4.5073 | 45.07% | 剩余资金计划用于2025年，由于年底收回未能请款。后期将根据计划完成项目资金支付。截止2025年3月底，项目已支付27.9万元。
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 40 | 40 | 27.9 |  | — | — | 69.75%
|  | 其他资金 | 21.9 | 21.9 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据《发放困难家庭儿童节日补助》的请求，提高困难儿童生活水平，落实困难家庭儿童政策。 |  |  | 本年共发放低保低收入家庭学龄前儿童六一节春节补助27.9万元，在一定程度上减轻了其家庭生活压力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 低保低收入家庭学龄前儿童人数 | =800人 | 558人 |  | 15 | 10.5 | 按每年度实际低保低收入家庭学龄前儿童人数发放补贴，与年初预算数有偏差，以后年度制定年初绩效指标数时会更科学合理。
|  | 质量指标 | 对低保低收入家庭学龄前儿童六一节春节补助使用合格率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 对低保低收入家庭学龄前儿童六一节春节补助发放完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 两节补助人均标准 | =1000元/年 | 500元/年 |  | 10 | 0 | 年初指标设置有误，实际补贴标准为500元/人/年，今后将加强预算管理，提升指标设置合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难儿童生活水平 | 有效提升 | 完成发放低保低收入家庭学龄前儿童两节补助，有效提升了困难儿童生活水平。全部达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 低保低收入家庭学龄前儿童满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80.0073
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郑江星 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区民政局社会救助科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。