## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 困难残疾人生活补贴资金
区级主管部门 |  | 天津市北辰区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区民政局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1095.47 | 1372.97 | 883.14 |  | 10 | 6.4323 | 64.32% | 第二批市级指标到账较晚，已结转2025年使用。 截止2025年3月底，项目已支付220.15万元。
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 607.5 | 198.32 |  | — | — | 32.65%
|  | 区级资金 | 450 | 450 | 369.92 |  | — | — | 82.2%
|  | 其他资金 | 645.47 | 315.47 | 314.9 |  | — | — | 99.82%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据津民发[2016]7号和津民发[2018]17号文件精神，保障困难残疾人权益，做到应保尽保，应救尽救。 |  |  | 本年共发放困难残疾人生活补贴883.14万元，在一定程度上缓解了困难残疾人生活压力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人受助人次 | =80000人 | 3000人 |  | 15 | 0 | 年初预算填报有误，以后会认真科学合理填报年初绩效目标表
|  | 质量指标 | 困难残疾人生活补贴资金使用合格率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 困难残疾人生活补贴发放完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 困难残疾人生活补贴年人均标准 | =62.5元/年 | 2760元/年 |  | 10 | 0 | 年初指标设置有误，实际补贴标准为230元/人/次，共计发放12次，今后将加强预算管理，提升指标设置合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难残疾人生活水平 | 有效提升 | 本年完成发放困难残疾人生活补贴工作，每月按时足额发放补贴，在一定程度上缓解了困难残疾人生活压力。部分达成预期指标。 |  | 30 | 24 | 年初预算填报有误，以后会认真科学合理填报年初绩效目标表
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 困难残疾人受助人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 65.4323
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李悦 |  | 职工 |  |  | 天津市北辰区民政局社会救助科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。