## 1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
单位：万元
项目名称 |  | 救助管理站和区养老服务中心消防改造
区级主管部门 |  | 天津市北辰区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区民政局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 130 | 130 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成。 截止2025年3月底，项目已支付0万元.
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 130 | 130 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对救助管理站和区综合养老服务中心消防改造，提升救助站及养老服务中心消防水平。 |  |  | 本年度未开展消防改造工作，未提升救助站及养老服务中心消防水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 消防改造开展次数 | =1次 | 0次 |  | 20 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成
|  | 质量指标 | 改造验收合格率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成
|  | 时效指标 | 消防改造完工及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成
|  | 成本指标 | 消火栓工程金额 | =143404元 | 0元 |  | 2 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成
|  |  | 喷淋工程金额 | =322786元 | 0元 |  | 2 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成
|  |  | 消防报警工程金额 | =455978元 | 0元 |  | 2 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成
|  |  | 智能疏散系统金额 | =142496元 | 0元 |  | 2 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成
|  |  | 消防设施检测金额 | =235333元 | 0元 |  | 2 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升救助站及养老服务中心消防水平 | 有效提升 | 本年度未开展消防改造工作，未提升救助站及养老服务中心消防水平，未达成预期指标 |  | 30 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 改造单位满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 彭国庆 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区民政局救助管理站
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。