## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 救助工作经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区民政局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 46.3 | 55.3 | 17.33 |  | 10 | 3.1338 | 31.34% | 优先使用市级及结转资金，2025年加强监控做好区级预算，截止2025年3月底，项目已支付1.53万元
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 9 | 0.5 |  | — | — | 5.556%
|  | 区级资金 | 25 | 25 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 21.3 | 21.3 | 16.83 |  | — | — | 79.01%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成民政政策文件汇编，保障低保办公正常运转，提高我区低保救助办公工作水平. |  |  | 本年社会救助工作经费已足额保障到位，低保服务各项工作顺利开展完成。
绩效指标 | 一级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 民政政策汇编完成数 | =8个 | 6个 |  | 15 | 11.25 | 本年度按工作需要安排工作内容，与年初估计数有偏差，以后年初制定绩效指标数会更加科学合理。
|  | 质量指标 | 民政政策文件发放率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 政策汇编完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 民政政策汇编标准 | =31250元/个 | 28883.33元/个 |  | 10 | 9.2427 | 本年度按工作需要安排工作内容，与年初估计数有偏差，以后年初制定绩效指标数会更加科学合理。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区低保救助办公工作水平 | 有效提升 | 本年低保办公经费已足额保障到位，低保服务各项工作顺利开展完成。全部达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 民政政策汇编使用人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 88.6265
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郑江星 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区民政局社会救助科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。