## 1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
单位：万元
项目名称 |  | 北辰区杨咀1号地养老院
区级主管部门 |  | 天津市北辰区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区民政局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2800 | 2800 | 1500 |  | 10 | 5.3571 | 53.57% | 依据相关工作统一安排，申请资金拨付，剩余资金已结转2025年使用。
|  | 其中：转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 2800 | 2800 | 1500 |  | — | — | 53.57%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建设一座现代化养老院，发展普惠型养老服务，缓解社会对养老服务设施的需求。 |  |  | 建设完成了一座规划总建筑面积为8450平方米的现代化养老院，发展了普惠型养老服务，缓解了社会对养老服务设施的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 新建养老院总面积 | ≥8450平方米 | 8450平方米 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 竣工日期 | 不晚于2024年12月 | 不晚于2024年12月 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 成本指标 | 养老院建设费用 | ≤2800万元 | 1500万元 |  | 20 | 10.71 | 依据相关工作统一安排，申请资金拨付，剩余资金已结转2025年使用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进养老服务设施发展 | 促进 | 设置了养老床位180张，实现了180人受益，缓解社会对养老服务设施的需求，有效促进了养老服务设施的发展，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 86.0671
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宋宏伟 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区民政局社会事务管理科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。