## 1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
单位：万元
项目名称 |  | 老年人认知障碍照护专区建设资金中央（社指[2023]170号）
区级主管部门 |  | 天津市北辰区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区民政局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 正在施工，市级验收合格后，申请拨付,加强项目监管力度，改善施工进度拖延。
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 10 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建设老年人认知障碍照护专区，提升我区养老服务水平。 |  |  | 老年人认知障碍照护专区尚未建设完成，未提升我区养老服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设老年人认知障碍照护专区 | =1个 | 0个 |  | 20 | 0 | 老年人认知障碍照护专区正在建设中，待市级验收合格后，及时申请拨付资金。
|  | 质量指标 | 老年人认知障碍照护专区建设合格率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 老年人认知障碍照护专区正在建设中，待市级验收合格后，及时申请拨付资金。
|  | 时效指标 | 老年人认知障碍照护专区建设及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 老年人认知障碍照护专区正在建设中，待市级验收合格后，及时申请拨付资金。
|  | 成本指标 | 老年人认知障碍照护专区建设费用 | =10万 | 0万 |  | 10 | 0 | 老年人认知障碍照护专区正在建设中，待市级验收合格后，及时申请拨付资金。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务水平 | 有效提升 | 工程正在施工中，尚未拨付资金，未达成预期指标。 |  | 30 | 0 | 老年人认知障碍照护专区正在建设中，待市级验收合格后，及时申请拨付资金。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 老年人群体满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 老年人认知障碍照护专区正在建设中，待市级验收合格后，及时申请拨付资金。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宋宏伟 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区民政局社会事务管理科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。