## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 殡葬规划评估费（调整）
区级主管部门 |  | 天津市北辰区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区民政局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成。截至到2025年3月底已支付0万元。
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 10 | 10 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对去年形成的殡葬规划项目，聘用第三方进行风险评估。 |  |  | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评估次数 | =1次 | 0次 |  | 15 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成,截止2025年3月底该项目未支出。
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 0% |  | 15 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成,截止2025年3月底该项目未支出。
|  | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成,截止2025年3月底该项目未支出。
|  | 成本指标 | 评估费用成本 | =100000元/个 | 0元 |  | 10 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成,截止2025年3月底该项目未支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升殡葬规划项目水平 | 有效提升 | 项目未开展，无相关效益情况 |  | 30 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成,截止2025年3月底该项目未支出。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 该项目支出财政部门结合当年财力实际统筹安排，下一步将加强与财政沟通，保障项目预算执行完成,截止2025年3月底该项目未支出。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许长明 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区殡仪事务中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。