## 1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
单位：万元
项目名称 |  | 革命老区转移支付资金
区级主管部门 |  | 天津市北辰区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区民政局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 33.5 | 48.7 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 因具体工作未与镇街对接完毕，项目未开展，资金已结转2025年使用，下一年度会积极开展项目，避免在资金结存。截至到2025年3月底已支付0万元。
|  | 其中： 转移支付资金 | 0 | 15.2 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 33.5 | 33.5 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展革命老区民生事务建设，提高革命老区民生建设水平 |  |  | 因具体工作未与镇街对接完毕，未开展革命老区民生事务建设，未提高革命老区民生建设水平。截至2025年3月该项目未开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展革命老区民生事务建设数量 | =1个 | 0个 |  | 20 | 0 | 因具体工作未与镇街对接完毕，未开展革命老区民生事务建设，未提高革命老区民生建设水平。截至2025年3月该项目未开展。
|  | 质量指标 | 革命老区民生事务建设合格率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因具体工作未与镇街对接完毕，未开展革命老区民生事务建设，未提高革命老区民生建设水平。截至2025年3月该项目未开展。
|  | 时效指标 | 革命老区民生事务建设完成及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因具体工作未与镇街对接完毕，未开展革命老区民生事务建设，未提高革命老区民生建设水平。截至2025年3月该项目未开展。
|  | 成本指标 | 革命老区民生事务建设经费 | =48.7万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 因具体工作未与镇街对接完毕，未开展革命老区民生事务建设，未提高革命老区民生建设水平。截至2025年3月该项目未开展。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高革命老区民生建设水平 | 有效提升 | 项目未开展，未提高革命老区民生建设水平，未达成预期指标且效果较差。 |  | 30 | 0 | 因具体工作未与镇街对接完毕，未开展革命老区民生事务建设，未提高革命老区民生建设水平。截至2025年3月该项目未开展。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 因具体工作未与镇街对接完毕，未开展革命老区民生事务建设，未提高革命老区民生建设水平。截至2025年3月该项目未开展。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王睿 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区民政局办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。