## 指标体系框架
附件
绩效评价指标评分表
一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 分值 | 评分项解释 | 评分说明 | 得分
决策 （20分） | 项目立项 （8分） | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。 | 本项目立项依据充分。 | 4
|  | 立项程序 规范性 | 4 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目申请、设立过程符合相关要求。 | 4
| 绩效目标 （6分） | 绩效目标 合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 本项目设定的绩效目标合理性、明确性一般。项目单位设定的绩效指标未明确评分规则、分值计算方法及扣分事项。 | 2
|  | 绩效目标 明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |  | 2
| 资金投入 （6分） | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 项目预算使用率100%。项目预算编制科学。 | 3 | 100%
|  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算使用率100%。项目资金分配合理。 | 3 | 100%
过程 （20分） | 资金管理 （12分） | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 本项目预算资金1.2亿元，实际到位资金1.2亿元，资金到位率100%。 | 4 | 100%
|  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 本项目实际到位资金1.2亿元，实际支出资金1.2亿元，预算执行率100%。 | 4 | 100%
|  | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 本项目资金拨款流程存在不规范情况，拨款申请单位与实际资金拨付单位不一致。 | 1
| 组织实施 （8分） | 管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 本项目制定了相关业务管理制度和专项资金使用管理相关制度。 | 4
|  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 项目实施基本符合相关管理规定。 本项目设定的绩效目标评分规则，未明确分值评分规则、计算方法及扣分事项。 本项目设定的绩效目标评分规则，未明确分值评分规则、计算方法及扣分事项。 本项目资金拨款流程存在不规范情况，拨款申请单位与实际资金拨付单位不一致。 | 2
产出 （30分） | 产出数量 （8分） | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 2019年实际完成环外地区居民清洁取暖改造23,982户。 | 8
| 产出质量 （8分） | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 设备安装合格，资金拨付合规。 | 8
| 产出时效 （8分） | 项目完成及时性 | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目及时实施完成。 | 8
| 产出成本 （6分） | 项目成本合理性 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 本项目支出成本未超出预算标准。 | 6
效益 （30分） | 项目效益 （30分） | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 本项目主要为财政补贴，不向居民收取费用，经济效益一般。 | 4
|  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 本项目从根本上解决了老百姓烧散煤过冬取暖的现状，提高居民生活质量，增加人民幸福感，具有良好的社会效益。 | 6
|  | 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 冬季清洁取暖工程减少硫化物、氮化物、二氧化碳排放，改善空气环境质量，具有良好的生态效益。 | 6
|  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥所带来的可持续影响情况。 | 本项目安装设备长期可用，具有可持续性影响。 | 6
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 本项目实施影响的群众及上级主管部门对项目实施满意度较高。 | 6
合计 |  |  | 100 |  |  | 91