## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 商品有机肥应用示范
区级主管部门 |  | 北辰区农业技术推广服务中心 |  | 项目实施单位 | 北辰区农业技术推广服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4 | 4 | 0 |  | 10 | 10 | 0% | 机构改革
|  | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.根据污染防治三年攻坚计划，给予承担示范的合作社商品有机肥施用费用50%的补贴。 2.保证补贴资金及时足额发放。 3.建立监督制度，保障补贴对象合法权益。 4、减少化肥使用，提高土壤有机质，减轻污染。 |  |  | 1.根据污染防治三年攻坚计划，给予承担示范的合作社商品有机肥施用费用50%的补贴。 2.保证补贴资金及时足额发放。 3.建立监督制度，保障补贴对象合法权益。 4、减少化肥使用，提高土壤有机质，减轻污染。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1个合作社 | 共计150亩 | 共计150亩 |  | 10 | 10
|  |  | 平均补贴标准 | 240元/亩 | 240元/亩 |  | 10 | 10
|  |  | 取土4个 | 1000元/个 | 1000元/个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 补助资金发放率 | 100% | 0% |  | 10 | 0 | 因机构改革，资金未能及时拨付
|  |  | 补贴资金发放合规率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020.12 | 2020.12 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 补贴资金发放费用 | 4 | 0 |  | 10 | 0 | 因机构改革，资金未能及时拨付
……
| 效益指标 | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 补贴成效 | 减少化肥使用，减轻污染 | 减少化肥使用，减轻污染 |  | 10 | 10
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 邢堃 |  | 副科长 |  |  | 北辰区农业技术推广服务中心 植保土肥科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。