## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 林业有害生物防治（市级资金）
区级主管部门 |  | 北辰区农业技术推广服务中心 |  | 项目实施单位 | 北辰区农业技术推广服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 本年度防治任务已完成，2020年度市级资金拨付较晚，优先使用中央和2019年度市级财政资金，本资金作为储备资金明年开春使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 0 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.林业有害生物成灾率控制在2.3‰以下。 2.无公害防治率达到95%以上。 3.灾害测报准确率达到90%以上。 |  |  | 1.林业有害生物成灾率控制在2.3‰以下。 2.无公害防治率达到95%以上。 3.灾害测报准确率达到90%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （60分） | 数量指标 （10分） | 累计防治面积10.79万亩 | 累计防治面积10.79万亩 | 累计防治面积10.79万亩 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （30分） | 有害生物成灾率 | 2.3‰以下 | 2.3‰以下 |  | 15 | 15
|  |  | 无公害防治率 | 95%以上 | 无公害防治率达到95%以上。 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 （10分） | 经费40万元 | 经费40万元 | 使用经费0元 |  | 10 | 0 | 本年度防治任务已完成，优先使用中央和市级财政资金，剩余资金作为储备资金明年开春使用。
|  | 时效指标 （10分） | 有害生物防治时效 | 1月—10月 | 灾害测报准确率达到90%以上。 |  | 10 | 9 | 部分偏远及通行不便地区监测不严，需要更加全面进行监测。
| 效益指标 （20） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 （15分） | 有害生物防治成效 | 林业病虫害防治达到有虫不成灾，保护生态环境。 | 完成林业病虫害防治任务，达到有虫不成灾，保护生态环境。 |  | 10 | 8 | 部分偏远及通行不便地区监测不严，需要更加全面进行监测。
|  | 生态效益指标 （15分） | 无公害防治 | 无公害防治率到达95%以上 | 无公害防治率到达95%以上 |  | 10 | 10
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 9个镇满意度 | 满意度90%以上 | 1个种植合作社 满意度100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 77
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘洪军 |  | 科长 |  |  | 北辰区农业技术推广服务中心 林果技术推广科
| 穆 鹏 |  | 副科长 |  |  | 北辰区农业技术推广服务中心 林果技术推广科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。