## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 教育中心大楼电梯购置
区级主管部门 |  | 天津市北辰区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区教育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 0.09 |  | 10 | 1 | 0.01% | 相关手续未完成，影响进度
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 0.09 |  | — | — | 0.01%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保障教育中心大楼电梯运行安全。 |  |  | 有效保障教育中心大楼电梯运行安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 1台 | 0 |  | 10 | 0 | 相关手续未完成，影响进度
|  | 成本指标 | 购置设备成本 | ≤200万元 | 0.09万元 |  | 20 | 1 | 相关手续未完成，影响进度
|  | 时效指标 | 拨付进度 | 11月底前拨付 | 11月底前拨付 |  | 15 | 5 | 相关手续未完成，影响进度
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 0% |  | 20 | 0 | 相关手续未完成，影响进度
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥98% | 0 |  | 15 | 0 | 相关手续未完成，影响进度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对机关运行的影响 | 有效保障 | 未安装 |  | 10 | 0 | 相关手续未完成，影响进度
总分 | [6 empty] | 100 | 7
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张慧 |  |  |  |  | 天津市北辰区教育局
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。