## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 四所幼儿园应急维修工程
区级主管部门 |  | 天津市北辰区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区教育局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 91.8199 | 91.8199 | 91.8199 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 91.8199 | 91.8199 | 91.8199 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对教育局系统四所幼儿园应急维修提供资金支持。 |  |  | 顺利完成教育局系统四所幼儿园应急维修的相关资金支持工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设计学校数量 | 4所 | 4所 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤91.8199万元 | 91.8199万元 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完工时限 | 2020年11月底前 | 2020年11月底前 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生教师满意度 | 大于等于80% | 90% |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校的影响 | 有效保障学校设施安全 | 有效保障学校设施安全 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张慧 |  |  |  |  | 天津市北辰区教育局
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。