## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 中小学劳动实践军训经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区南王平中学
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 211.816 | 211.816 | 37.184 |  | 10 | 2 | 17.55% | 疫情原因未军训
|  | 其中：当年财政拨款 | 211.816 | 211.816 | 37.184 |  | — | — | 17.55%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提高学生体能，为学生提供军训服务。 |  |  | 疫情原因未军训
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训学生人数 | 2万人 | 0 |  | 10 | 0 | 疫情原因未军训
|  | 成本指标 | 项目使用成本 | ≤211.816万元 | 37.184万元 |  | 20 | 4 | 疫情原因未军训
|  | 时效指标 | 项目支付时限 | 2020年11月底前 | 2020年11月底前 |  | 15 | 15 | 疫情原因未军训
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% |  | 20 | 20 | 疫情原因未军训
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% |  | 15 | 15 | 疫情原因未军训
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学生的积极作用 | 提高学生体能，为学生提供军训服务。 | 疫情原因未开展 |  | 10 | 0 | 疫情原因未军训
总分 | [6 empty] | 100 | 56
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。