## 3项目评估评审经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 项目评估评审经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区人民政府政务服务办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区人民政府政务服务办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 258.6 | 514.796 | 277.866 |  | 10 | 5.4 | 53.98% | 合同内容跨年度，年终尚未到期
|  | 其中：当年财政拨款 | 258.6 | 514.796 | 277.866 |  | — | — | 53.98%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对评审项目进行全面科学论证，为审批及验收提供科学依据 |  |  | 通过实现科学论证，能够为审批及验收提供科学依据
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 能评评审项目数量 | ≥23个 | 16个 |  | 5 | 3 | 合同内容跨年度，年终尚未到期
|  |  | 环评评审项目数量 | ≥140个 | 84个 |  | 5 | 3 | 合同内容跨年度，年终尚未到期
|  | 质量指标 | 评审合规性 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 评审及时率 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 能评评审费用 | ≤29.8万元 | 20.12万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 环评评审费用 | ≤377万元 | 217万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业节约评审成本 | 一定程度上节约成本 | 一定程度上节约成本 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 办事企业满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 91.4
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 耿莹 |  | 一级科员 |  |  | 天津市北辰区人民政府政务服务办公室 办公室