## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 信访接待大厅提升改造
区级主管部门 |  | 天津市北辰区人民政府办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区人民政府信访办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2.65 | 2.65 | 2.47 |  | 10 | 9.3 | 93.21% | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 | 2.65 | 2.65 | 2.47 |  | — | — | 93.21%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据市信访办开展人民满意窗口的通知，对信访接待大厅进行改造，更换接待大厅空调、粉刷墙面，提高信访服务质量。 |  |  | 完成信访大厅房改造工作，提高了信访服务质量
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造面积 | ≥100m² | 100m² |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 提升改造工作达标率 | ≥90% | 100% |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 提升改造工作完工及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 粉刷、更换费用 | ≤2.65万元 | 2.47万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升信访服务质量 | 提升 | 提升 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 来访人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘鹏飞 |  | 一级科员 |  |  | 区信访办综合科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。