## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北运河标识牌项目
区级主管部门 |  | 天津市北辰区文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 13.62 | 13.62 | 12.916 |  | 10 | 10 | 94.8% | 正常砍价
|  | 其中：当年财政拨款 | 13.62 | 13.62 | 12.916 |  | — | — | 94.8%
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 制作、安装54个，修缮1个文物保护标识牌，提高群众对大运河文物保护意识，加大文物保护力度。 |  |  | 制作、安装了54个，修缮了1个文物保护标识牌，提高了群众对大运河文物保护意识，加大了文物保护力度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 标识牌制作个数 | 制作、安装54个，修缮1个 | 制作、安装54个，修缮1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合国家、市文物局要求 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年10月前完成 | 2020年8月完成 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤13.62万元 | 12.916万元 |  | 10 | 10 | 正常砍价
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高群众文物保护意识 | 100% | 100% |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保护不可再生的文物资源 | ≥80% | 100% |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 边士明 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区文化和旅游局遗产和产业科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。