## 场地统计调查
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北辰区体育场地统计调查经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 文旅局体育科
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 13.3 | 13.3 | 13.05 |  | 10 | 10 | 98.12% | 按合同签订金额支付
|  | 其中：当年财政拨款 | 13.3 | 13.3 | 13.05 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对全区体育场地统计调查和技术指导工作，包括调查组织、调查培训、调查指导、质量控制、数据审核、数据录入，从而提高体育场地的安全性和使用效率。 |  |  | 对全区体育场地统计调查和技术指导工作，包括调查组织、调查培训、调查指导、质量控制、数据审核、数据录入，从而提高了体育场地的安全性和使用效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 统计调查场地个数 | ≥20个 | 20个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 统计调查合格率 | ≥95% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 调查统计完成时间 | 2020年底前 | 2020年底前 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 调查统计成本 | ≤13.3万元 | 13.05万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 完成统计调查，做好规划，提高体育场地利用率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 体育场地使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李志勇 |  | 四级调研员 |  |  | 天津市北辰区文化和旅游局体育科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。