## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年度抽样调查经费
区级主管部门 |  | 国家统计局北辰调查队 |  | 项目实施单位 | 国家统计局北辰调查队
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 68.23 | 68.23 | 53.82 |  | 10 | 7.888 | 78.88% | 一是受新冠疫情影响，企业享受减税降负政策，编外统计员社会保障支出大幅降低。二是为落实疫情防控相关要求，不召开现场培训会议，采用视频会议，精简合并相关会议，培训费大幅度降低。改进措施一是加强与业务科室沟通，科学预判全年经费需求。二是重视预算执行进度，强化预算执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 68.23 | 68.23 | 53.82 |  | — | — | 78.88%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按时收集整理上报我区调查样本数据。定期在区内定点单位开展对镇街村居调查员的培训，提高参训人员工作水平。 |  |  | 2020年调查2526个已按时上报我区调查样本数据，在区内定点单位开展了对镇街村居调查员的培训，参训人员工作水平逐步提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调查对象 | ≥1525个 | 2526个 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 主要数据产品达标率 | ≥95% | 95% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 数据产品完成及时率 | ≥95% | 95% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 培训费用 | ≤60元/人/天 | 36元/人/天 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升工作人员调查水平 | 提升 | 提升 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据产品和分析研究得到官方认可度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 97.89
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周茜 |  | 四级主任科员 |  |  | 国家统计局北辰调查队 办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。