## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 天然气建设费
区级主管部门 |  | 北辰区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 北辰区应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 14.813 | 11.3619 | 8.2062 |  | 10 | 7.22 | 72.23% | 项目预估金额与实际费用有偏差。将更加科学合理预估项目费用，提高预算准确性。
|  | 其中：当年财政拨款 | 14.813 | 11.3619 | 8.2062 |  | — | — | 72.23%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成机关天然气管道设计及建设，节约能源使用成本。 |  |  | 开展增容天然气变更工程及天燃气报警系统安装，支付破绿修复费及挖掘修复费。管道改造已完成，相关配件未安装完毕，尚未投入使用。将加强与开发公司沟通，加快项目进度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造天然气设施 | ≥1套 | 0 |  | 15 | 0 | 管道改造已完成，相关配件未安装完毕，尚未投入使用。将加强与开发公司沟通，加快项目进度。
|  | 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 100% | 0 |  | 15 | 0 | 同上
|  | 时效指标 | 改造工程完工及时性 | 及时 | 未完成 |  | 15 | 0 | 同上
|  | 成本指标 | 天然气改造工程费用 | ≤11.36万 | 8.2062 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升能源使用效率 | 提升 | 未提升 |  | 20 | 0 | 管道改造已完成，相关配件未安装完毕，尚未投入使用。将加强与开发公司沟通，加快项目进度。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 0% |  | 10 | 0 | 同上
总分 | [6 empty] | 100 | 22.22
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹喆 |  | 一级科员 |  |  | 天津市北辰区应急管理局办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。