## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 内部办公网建设项目
区级主管部门 |  | 北辰区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 北辰区应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2.595 | 2.595 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 因年底封账，未能完成付款，将于2021年初支付。将及时分析项目款项支付进度，及时安排会议，尽量保障款项按照合同约定时间支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 2.595 | 2.595 | 0 |  | — | — | 0
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建设内部办公网系统，提高工作效率。 |  |  | 内部办公网投入使用且正常运行，提升了单位办公信息化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设系统数量 | ≥1 | 1 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统建设质量验收通过率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 系统建设完成及时性 | 及时 | 及时 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 系统建设费用 | ≤2.595万元 | 0 |  | 15 | 0 | 因年底封账，未能完成付款，将于2021年初支付。将及时分析项目款项支付进度，及时安排会议，尽量保障款项按照合同约定时间支付。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位办公信息化水平 | 提升 | 提升 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 75
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹喆 |  | 一级科员 |  |  | 天津市北辰区应急管理局办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。