## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 工贸重点企业安全风险辨识管控检查服务项目
区级主管部门 |  | 北辰区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 北辰区应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 13 | 13 | 13 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | 13 | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展企业安全风险辨识管控检查服务，协助企业建立辨识清单，完善管控措施。 |  |  | 为26家重点企业提供安全风险管控与隐患排查治理双重预防机制建设服务，提高了隐患治理与安全管理能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检查服务企业数量 | ≥100 | 26 |  | 15 | 3.9 | 工作计划变动，企业数量减少，服务内容增加，在风险辨识基础上，协助企业加强管控，开展培训，指导隐患排查治理，形成风险分级管控和隐患排查治理手册。以后将更加合理制定工作计划
|  | 质量指标 | 服务企业风险辨识清单化率 | ≥80% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 安全风险辨识管控检查服务工作完成及时性 | 及时 | 及时 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 安全风险辨识管控检查服务费用 | ≤13万元 | 13万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高隐患治理与安全管理能力 | 提高 | 提高 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工贸重点企业满意度 | ≥80% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.9
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹喆 |  | 一级科员 |  |  | 天津市北辰区应急管理局办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。