## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | “十四五”应急管理专项规划编制
区级主管部门 |  | 天津市北辰区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 5 |  | 10 | 5 | 50% | 年初项目计划与实际签订合同情况有偏差，目前进度与合同约定相符。已完成合同约定前三阶段内容，第四阶段未完成。将加强工作计划制定，更加科学合理做好工作时间规划，提高预算科学性。
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 5 |  | — | — | 50%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 编制完成“十四五”应急管理专项规划，推动应急管理工作开展，提高应急管理水平 |  |  | 联合技术服务机构，编写应急管理“十四五”规划初稿，经两轮修改完善，完成了对初稿的论证评审；按市应急局要求，进一步调整完善应急管理规划指标，确保与国家和我市应急管理规划指标有效衔接。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制规划数 | 1 | 0 |  | 15 | 11.25 | 年初项目计划与实际签订合同情况有偏差，目前进度与合同约定相符。已完成合同约定前三阶段内容，第四阶段未完成。将加强工作计划制定，更加科学合理做好工作时间规划，提高预算科学性。
|  | 质量指标 | 规划编制内容质量 | 通过初审 | 通过初审 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 规划编制完成时限 | 2020年内完成 | 未完成 |  | 15 | 11.25 | 年初项目计划与实际签订合同情况有偏差，目前进度与合同约定相符。已完成合同约定前三阶段内容，第四阶段未完成。将加强工作计划制定，更加科学合理做好工作时间规划，提高预算科学性。
|  | 成本指标 | 规划编制费用 | 15万元 | 10万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急管理水平 | 提高 | 未提高 |  | 20 | 0 | 年初项目计划与实际签订合同情况有偏差，目前进度与合同约定相符。已完成合同约定前三阶段内容，第四阶段未完成。将加强工作计划制定，更加科学合理做好工作时间规划，提高预算科学性。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 规划使用人员满意度 | ≥80% | 0% |  | 10 | 0 | 同上
总分 | [6 empty] | 100 | 57.5
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹喆 |  | 一级科员 |  |  | 天津市北辰区应急管理局办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。