## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 应急救援演练
区级主管部门 |  | 天津市北辰区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 20 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 本年度应急演练未产生费用。将合理科学制定预算，对于执行中发生变动的项目及时调减。
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 20 | 0 |  | — | — | 0
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 组织应急救援演练，提高应急处置能力。 |  |  | 组织桌面推演2次，实战演练2次，提高了应急处置能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展演练次数 | ≥6次 | 4次 |  | 15 | 10 | 受疫情影响，减少人员聚集，工作计划发生变动，减少演练次数。
|  | 质量指标 | 演练工作圆满完成率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 演练工作完成及时性 | 及时 | 及时 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 演练组织开展费用 | ≤5万元/次 | 0 |  | 15 | 0 | 本年度应急演练未产生费用。将合理科学制定预算，对于执行中发生变动的项目及时调减。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急救援组织能力 | 提高 | 提高 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与演练对象满意度 | ≥70% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 70
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹喆 |  | 一级科员 |  |  | 天津市北辰区应急管理局办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。