## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 应急预案修订
区级主管部门 |  | 天津市北辰区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 15 | 4.728 |  | 10 | 3.15 | 31.52% | 需等待《天津市突发事件总体应急预案》下发后，进行征求意见，专家评审等工作。今后将严格制定工作计划，确保项目进度
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 15 | 4.728 |  | — | — | 31.52%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展应急预案修订，提高应急处置工作能力。 |  |  | 已完成《天津市北辰区突发事件总体应急预案》初稿，需等待《天津市突发事件总体应急预案》下发后，进行征求意见，专家评审等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成应急预案修订 | 1份 | 0 |  | 15 | 0 | 需等待《天津市突发事件总体应急预案》下发后，进行征求意见，专家评审等工作。今后将严格制定工作计划，确保项目进度。
|  | 质量指标 | 应急预案修订稿审批通过率 | 100% | 0% |  | 15 | 0
|  | 时效指标 | 应急预案修订完成及时性 | 及时 | 未及时 |  | 15 | 0
|  | 成本指标 | 应急预案修订费用 | ≤20万元 | 7.88万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强应急组织管理指挥能力 | 增强 | 未达到 |  | 20 | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 应急预案使用者满意度 | ≥70% | 0% |  | 20 | 0
总分 | [6 empty] | 100 | 18.15
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹喆 |  | 一级科员 |  |  | 天津市北辰区应急管理局办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。