## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 自然灾害防治经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 186.4 | 186.4 | 172.4087 |  | 10 | 9.25 | 92.49% | 预算准确度不够，将加强分析，科学计划，合理制定预算。
|  | 其中：当年财政拨款 | 186.4 | 186.4 | 172.4087 |  | — | — | 92.49%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展防汛抗旱、储备物资管理等自然灾害防治相关工作，提高自然灾害防治能力。 |  |  | 做好应急物资库租赁管理、防汛抗旱车辆租赁、应急避难场所标牌及森林防火警示牌制作、拨付防灾减灾示范社区和防震减灾科普示范学校奖励金，提高了自然灾害防治能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设观测哨 | ≥10处 | 0处 |  | 3 | 0 | 因工作安排变动，不再设立观察哨。将更加严格制定科学计划，合理安排预算，科学设定绩效指标。
|  |  | 租赁库房 | 1处 | 1处 |  | 4 | 4
|  |  | 租赁防汛抗旱车辆 | 2辆 | 2辆 |  | 4 | 4
|  |  | 标牌、警示牌制作数量 | ≥80套 | 86套 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 观测哨正常使用率 | 100% | 0% |  | 3 | 0 | 因工作安排变动，不再设立观察哨。将更加严格制定科学计划，合理安排预算，科学设定绩效指标。
|  |  | 物资库管理工作达标率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 防汛抗旱车辆正常使用率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 标牌、警示牌质量达标率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 观测哨建设完工及时性 | 及时 | 未开展 |  | 3 | 0 | 因工作安排变动，不再设立观察哨。将更加严格制定科学计划，合理安排预算，科学设定绩效指标。
|  |  | 物资库管理工作开展完成及时性 | 及时 | 及时 |  | 4 | 4
|  |  | 防汛抗旱车辆租赁工作完成及时性 | 及时 | 及时 |  | 4 | 4
|  |  | 标牌、警示牌制作完成及时性 | 及时 | 及时 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 观测哨建设费用 | ≤3万元 | 0 |  | 3 | 0 | 因工作安排变动，不再设立观察哨。将更加严格制定科学计划，合理安排预算，科学设定绩效指标。
|  |  | 物资库租赁费用 | ≤50万元 | 47万元 |  | 4 | 4
|  |  | 防汛抗旱车辆租赁费用 | ≤10万元 | 8.54 |  | 4 | 4
|  |  | 标牌、警示牌制作费用 | ≤60万元 | 56.76 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自然灾害防治能力 | 提高 | 提高 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 业务部门人员满意度 | ≥70% | 96% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 87.25
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹喆 |  | 一级科员 |  |  | 天津市北辰区应急管理局办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。