## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 自然灾害应急物资储备购置
区级主管部门 |  | 天津市北辰区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 111.5368 | 111.5368 | 111.5368 | 111.5368 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 111.5368 | 111.5368 | 111.5368 | 111.5368 | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 购买自然灾害应急物资，提高防汛抗灾及灾害救援能力。 |  |  | 采购棉帐篷、发电机、照明灯、沙袋袋装机、叉车、雨伞等物资，完善物资储备，提高防汛抗灾及灾害救援能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应急物资储备购置数量 | ≥10类 | 7类 |  | 15 | 10.5 | 计划购置10类以上物资，实际执行中，物资需求量增大，除本项目外，还由其他项目进行采购，统筹安排采购需求后，本项目采购7类170件物资。
|  | 质量指标 | 购置应急物资储备质量验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 应急物资储备购置完成及时性 | 及时 | 及时 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 应急物资储备购置费用 | ≤111.54万元 | 111.54万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防汛抗灾及灾害救援能力 | 提高 | 提高 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 物资使用人员满意度 | ≥80% | 100 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹喆 |  | 一级科员 |  |  | 天津市北辰区应急管理局办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。