## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 遥感监测设备优化升级及检测设备执法装备购置
区级主管部门 |  | 天津市北辰区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区机动车排污检控站
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 25 | 30.6 | 29.9127 |  | 10 | 9.8 | 98% | 按照合同签订执行。后续将根据合同情况申报预算或调整
|  | 其中：当年财政拨款 | 25 | 30.6 | 29.9127 |  | — | — | 98%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过优化遥感监测设备及购置检测执法装备，提高监测工作水平。 |  |  | 通过优化遥感监测设备及购置检测执法装备，提高监测工作水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 固定式遥感监测设备点位优化数 | =1座 | =1座 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 移动式遥感监测设备升级数 | =1台 | =0台 |  | 5 | 0 | 因资金不足暂无法进行设备升级。后期将与财政积极沟通，完成设别升级工作
|  | 质量指标 | 优化升级后正常运行率 | >90% | =100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 购买设备合格率 | =100% | =100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 优化升级完成及时率 | >90% | =100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提供设备及时率 | >90% | =100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 优化升级及检测设备执法装备购置费用成本 | ≤30.6万元 | =29.9127万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高监测工作水平 | 提高 | 通过优化升级设别，提升了设备检测能力，有效提高了监测工作水平。全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | =100% | =100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘辰 |  | 工程师 |  |  | 检控站
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。