## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北辰区信访办宣传经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区人民政府办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区人民政府信访办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 7 | 7 | 2.85 |  | 10 | 4.1 | 40.71% | 因疫情原因，部分宣传活动未开展。
|  | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 2.85 |  | — | — | 40.71%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展设计制作印刷宣传资料和组织信访业务培训等工作，提高人民群众依法信访意识。 |  |  | 通过开展设计制作印刷宣传资料和组织信访业务培训等工作，提高人民群众依法信访意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品印制 | ≥1000张 | =1000张 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 宣传品质量达标率 | ≥90% | =100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 宣传工作完成及时率 | ≥90% | =100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 印刷成本 | ≤7万元 | =2.85万 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升初信初访办理 质量 | 提升 | 有效提升了初信初访办理质量，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提升人民群众依法信访意识 | 提升 | 有效提升了人民群众依法信访意识，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | =80% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.1
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘鹏飞 |  | 一级科员 |  |  | 天津市北辰区人民政府信访办公室综合科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。