## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 区盘活处置闲置和低效使用非办公类国有房产专项经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区人民政府办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区人民政府办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 67.3 |  | 10 | 3.4 | 33.65% | 拟处置房产存在多种问题，多数处于解决遗留问题阶段，暂未进入处置阶段，故暂未使用专项经费。下一步将积极推动，确保问题得到有效化解，盘活处置工作得以稳步推进。
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 67.3 |  | — | — | 33.65%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.进一步盘活处置闲置和低效使用非办公类国有房产； 2.实现国有房产资源的优化配置和保值增值。 |  |  | 完成了处置闲置低效使用非办公类国有房产工作，有效保障了盘活处置闲置和低效使用非办公类国有房产工作顺利进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 处置资产套数 | ≥89套 | =4套 |  | 10 | 0.4 | 拟处置房产存在多种问题，下一步将积极推动，确保问题得到有效化解，盘活处置工作得以稳步推进
|  | 质量指标 | 处置率 | ≥90% | =4.49% |  | 20 | 0.9 | 拟处置房产存在多种问题，下一步将积极推动，确保问题得到有效化解，盘活处置工作得以稳步推进
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 正在进行中 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 处置成本 | ≤200万 | =67.30万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发全区经济活力 | 有所提升 | 有效提升了全区经济活力，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 规范国有闲置低效国有房产 | 明显规范 | 明显规范了国有闲置低效国有房产，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目涉及单位满意度 | ≥95% | =95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 64.7
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王森 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区机关事务服务中心公房科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。