## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 区级新时代文明实践中心、区党群服务中心修缮装修项目
区级主管部门 |  | 天津市北辰区人民政府办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区人民政府办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1967.84 | 1092.9251 |  | 10 | 5.6 | 55.54% | 根据工程进度和合同约定陆续支付相关工程费用，后期将严格控制支出成本
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 780 | 780 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 | 1187.84 | 312.9251 |  | — | — | 26.34%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成中央和市区委关于建设新时代文明实践中心试点工作的部署要求，建设区级新时代文明实践中心，搭建新时代文明实践展示平台，建立北辰区志愿服务的培训、展示系统等。2.进一步加强村居党群服务中心建设，筹建区和镇街党群服务中心，构建三级党群服务中心体系，建设区级党群服务中心成为教育党员、服务群众的重要阵地。3.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 |  |  | 1.完成中央和市区委关于建设新时代文明实践中心试点工作的部署要求，建设区级新时代文明实践中心，搭建新时代文明实践展示平台，建立北辰区志愿服务的培训、展示系统等。2.进一步加强村居党群服务中心建设，筹建区和镇街党群服务中心，构建三级党群服务中心体系，建设区级党群服务中心成为教育党员、服务群众的重要阵地。3.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | =4087.76平米 | =4087.76平米 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 修缮数量 | =1个 | =1个 | =1个 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 设计功能恢复率 | ≥98% | =98% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 正常运行率 | ≥98% | =98% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 项目竣工验收合格率 | =100% | =100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥95% | =95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 单位修缮成本 | ≤1967.84万元 | =1099.99万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率 | ≥98% | =98% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 建成服务全区党员和群众的阵地 | 建成 | 完成建成服务全区党员和群众的阵地，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患率 | ≥98% | =98% |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% | =98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王森 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区机关事务服务中心公房科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。