## 自评表 (拟定)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 区食安办创建国家食品安全示范城市工作经费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区市场监督管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 150 | 147.88 |  | 10 | 9.9 | 98.59% | 经多方比价，实际签订合同使用经费比预算少，后续将提高预算资金安排精确度。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 150 | 147.88 |  | — | — | 98.59%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展国家食品安全示范城市创建工作，提升群众对创建食品安全示范城市满意度，力争北辰区食品安全状况稳中向好。 |  |  | 多形式开展了国家食品安全示范城市创建工作，，群众对创建食品安全示范城市满意度达91.64%，北辰区食品安全状况稳中向好发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 召开创城工作培训会次数 | ≥2次 | 3次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 公众号宣传策划期数 | ≥52期 | 93期 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 创城工作群众知晓率 | ≥85% | 68.1% |  | 5 | 0 | 依据第三方对全区16个镇街开展满意度测评得出群众知晓率为68.1%，在明年将进一步加大创城工作的宣传力度，提升群众知晓率。
|  | 时效指标 | 食品安全信息发布时效 | ≤4个工作日 | 3个工作日内 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 第三方培训辅导成本 | ≤40万元 | 33万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 第三方宣传策划成本 | ≤50万元 | 45万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 创城宣传品制作成本 | ≤60万元 | 47.7万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 第三方满意度调查成本 | ≤13.5万元 | 12.8万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 发送创城短信服务费 | ≤8万元 | 8万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升全区食品安全水平，推动区域经济又好又快发展 | 得到推动 | 通过开展食品安全示范城市创建工作，进一步提升全区食品安全水平。基本达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 食品安全状况向好 | 稳中向好 | 持续开展食品安全示范城市创建工作，提升食品经营者食品安全意识，辖区食品安全状况稳中向好。基本达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对食品安全满意度 | ≥80% | 91.64% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 于芳芳 |  | 副科长 |  |  | 天津市北辰区市场监督管理局 食品协调科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。