## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 电梯预警系统研发费
区级主管部门 |  | 天津市北辰区市场监督管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区市场监督管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 239.3986 | 191.5189 |  | 10 | 8 | 80% | 质保金47.87972万元，应于系统验收合格之日起一年后一个月内付清，预计2022年年底支付
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 239.3986 | 191.5189 |  | — | — | 80%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 研发电梯预警系统，增强我区电梯风险预警能力，实现电梯故障早发现、早报告、早处理、有效保障乘客乘梯安全。 |  |  | 完成了电梯预警系统验收工作，增强了我区电梯风险预警能力，实现电梯故障早发现、早报告、早处理、有效保障乘客乘梯安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电梯预算系统研发数量 | =1个 | =1个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 电梯预警信息监测平台开发功能模块数 | ≥5个 | =44个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 故障及时预警率 | ≥90% | =95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 系统功能需求满足率 | ≥95% | =98% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 电梯预警系统研发时限 | 2021年年底前 | 2021-09-27 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 系统崩溃故障平均修复时限 | ≤4小时 | =2小时 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 系统错误故障平均修复时限 | ≤30分钟 | =15分钟 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 电梯预警系统研发成本 | ≤478.80万元 | =191.52万元 |  | 5 | 5 | 本年度只支付研发成本的40%部分
|  | 社会效益指标 | 降低电梯障碍问题 | 有效降低 | 大力研发电梯预警系统，及时发现电梯隐患问题。基本达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 电梯预警系统使用人员满意度 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈晓旭 |  | 副科长 |  |  | 天津市北辰区市场监督管理局 特种设备安全监察科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。