## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北辰区西部水系连通及卫河治理工程
区级主管部门 |  | 天津市北辰区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区水务工程建设服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 238 | 236.3 | 227.32 |  | 10 | 9.6 | 96.2% | 监理费依据合同规定未拨齐 ，扣除一部分质保金，截至2022年2月末尚未到达约定支付时间。
|  | 其中：当年财政拨款 | 238 | 236.3 | 227.32 |  | — | — | 96.2%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展北辰区西部水系连通及卫河治理工程，满足农业灌溉需求。 |  |  | 北辰区西部水系连通及卫河治理工程已竣工，有效提升了辖区农业灌溉效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | =1个 | =1个 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 水系连通及卫河治理工程竣工验收合格率 | ≥90% | =100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 水系连通及卫河治理工程竣工及时率 | ≥90% | =100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 水系连通及卫河治理工程费用 | ≤238万元 | =227.32万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业灌溉效率 | 提升 | 提升 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区农民满意度 | ≥90% | =90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周志英 |  | 职员 |  |  | 天津市北辰区水务工程建设服务中心 办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。