## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2018年天津市北辰区农村污水集中收集工程
区级主管部门 |  | 天津市北辰区水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区水务工程建设服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.7 |  | 10 | 9.7 | 97% | 按照施工合同约定扣留质保金，截至2022年2月末尚未到达支付时间。
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.7 |  | — | — | 97%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展污水管道铺设，完成污水处理站建设、通水运行。提升生态环境 |  |  | 污水管道铺设工程已竣工，完善了污水处理站污水收集功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设污水管道总长度 | ≥28.5公里 | =28.5公里 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 污水管道铺设工程竣工验收合格率 | =100% | =100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 污水管道铺设工程竣工及时率 | =100% | =100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 污水管道铺设费用 | ≤10万元 | =9.7万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善污水处理站污水收集功能 | 完善 | 污水管道铺设工程已竣工，完善了污水处理站污水收集功能，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | =95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵楠 |  | 职员 |  |  | 天津市北辰区水务工程建设服务中心 办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。