## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 聘请行业专家指导江天重工现场拆除工作经费
主管预算部门 |  | 天津市北辰区工业和信息化局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区工业和信息化局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 本项目内容为对拆除施工实施全面督导，包括审查拆除方案，对一般安全节点实施现场巡查，对重要拆除节点实施现场督导 |  |  | 完成全年任务
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 149.6 | 149.6 | 100 |  | 10 | 6 | 66.8% | 根据合同约定项目实施跨年度一期支付100万元，故年初布置预算产生部分结余49.6万元，待项目完成后支付尾款。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 149.6 | 149.6 | 100 |  | — | — | 66.8%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 厂区拆除标段个数 | ≤4个 | 4个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 驻场教授、高级工程师人数 | 教授≤9人，高级工程师≤8人 | 教授≤9人，高级工程师≤8人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 咨询服务时间 | 2021年5月-2021年9月 | 2021年5月-2021年9月 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 专家咨询费金额 | ≤149.6万元 | 149.6万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 拆除总占地面积 | ≥1000亩 | 1106亩 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 有效降低金融债务风险 | ≥98% | ≥98% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 推进钢铁产能退出后续工作 | ≥100% | ≥100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 退出钢铁产能指标 | ≥200万吨 | ≥200万吨 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭诚 |  | 科长 |  |  | 天津市北辰区工业和信息化局招商开发科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日