## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年天津市智能制造专项资金（市级部分第一批）
主管预算部门 |  | 天津市北辰区工业和信息化局 |  | 项目实施单位 | 天津市北辰区工业和信息化局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.根据《天津市关于加快推进智能科技产业发展的若干政策》 ，推动北辰区工业企业开展智能制造相关方面的工作；2.按照政策要求，对本区申报2020年天津市智能制造专项资金项目的工业企业进行资金引导和扶持。 |  |  | 组织并推荐60个项目成功获批2020年天津市智能制造专项资金项目。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1099 | 1093 |  | 10 | 9 | 99.45% | 压减支出，节约经费
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 1099 | 1093 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 99.45%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 支持项目数量 | 60个 | 60个 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目评审认定率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 支持资金 | 4303.61 | 1093 |  | 10 | 2.5 | 压减支出，节约经费
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升企业智能化改造投入和智能制造水平 | 加大传统产业智能化改造升级投入 | 加大传统产业智能化改造升级投入 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 对我市智能制造影响力 | 提升 | 提升 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘泽江 |  | 办公室主任 |  |  | 天津市北辰区工信局科技信息科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日