## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 退役军人相关经费
区级主管部门 |  | [813]天津市北辰区双口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | [813101]天津市北辰区双口镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 34 | 35.78 | 12.86 |  | 10 | 3.5942 | 35.94% | 资金保障未到位，将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底实际执行12.86万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 34 | 35.78 | 12.86 |  | — | — | 35.94%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展对退役军人的慰问工作，提升服务站标准化水平，提升退役军人幸福感。 |  |  | 对14名退役军人开展了慰问工作，发放宣传用品1300份，提升了服务站标准化水平，提升了退役军人幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵数量 | ≥25人 | 14人 |  | 10 | 10 | 年初指标值设置较高，后续将加强预算管理，提高预算编制准确性、合理性。截止2023年2月底实际慰问士兵14人。
|  |  | 慰问品数量 | ≥1300份 | 1300份 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 退役军人之家建设达标率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 建设完成时间 | 2022年12月底前 | 2022-12-01 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 退役军人补助金额 | ≤19.22万元 | 0万元 |  | 5 | 0 | 预算资金申请未批。将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未执行
|  |  | 春节慰问金额 | ≤13万元 | 12.66万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 关爱退役军人协会会长交通通讯补贴 | ≤1.56万元 | 0万元 |  | 5 | 0 | 预算资金申请未批。将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未执行
|  |  | 退役军人之家建设费用 | ≤2万元 | 2万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退役军人幸福感 | 有效提升 | 对14名退役军人开展了慰问工作，提升了退役军人幸福感，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 83.5942
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 沈宇 |  | 四级主任科员 |  |  | 天津市北辰区双口镇人民政府党建办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。