## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 农业管护及推广资金
区级主管部门 |  | [813]天津市北辰区双口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | [813101]天津市北辰区双口镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 47 | 33.42 | 11.32 |  | 10 | 3.3872 | 33.87% | 因资金保障未到位，预算审批缩减。将强化农业管护日常工作落实，积极推动村民及相关企业自查自改农业管护问题，减少开支。截止2023年2月底实际执行11.32万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 47 | 33.42 | 11.32 |  | — | — | 33.87%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 聘请第三方机构开展农业管护工作，促进农业现代化发展。 |  |  | 聘请了2家第三方机构完成农业管护工作，促进了农业现代化发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务公司数量 | ≥1家 | 2家 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 引进新品种、新技术数量 | ≥2项 | 2项 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 清理沟渠数量 | ≥50个 | 50个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 撂荒地治理点位数量 | ≥150处 | 150处 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 封田治理机井数量 | ≥7个 | 7个 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 排水正常运行率 | ≥90% | 95% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 整治验收通过率 | =100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 推广完成时间 | 2022年12月底前 | 2022-12-01 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 粮食补贴、秸秆还田工作经费 | ≤5万元 | 0万元 |  | 3 | 0 | 因资金保障未到位，预算审批缩减。将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。截止2023年2月底未执行。
|  |  | 农业新品种、新技术推广经费 | ≤2万元 | 0.24万元 |  | 3 | 0.4 | 仅推广优势新品种，缩减费用。将加强预算管理，提高预算编制科学性、合理性。
|  |  | 沟渠及土地平整工作经费 | ≤10万元 | 4万元 |  | 3 | 1.2 | 因资金保障未到位，预算审批缩减。将积极争取财政资金，提高预算编制科学性、合理性。
|  |  | 农田治理管护经费 | ≤20万元 | 7.1万元 |  | 3 | 1.1 | 因资金保障未到位，预算审批缩减。将督促部分村民自治农田问题，强化耕地保护。
|  |  | 抗沉压采治理资金 | ≤10万元 | 0万元 |  | 3 | 0 | 因经济财政压力紧张，预算审批缩减。协调机井使用者、所有者自行治理。截止2023年2月底未执行。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农作物产量提高率 | ≥10% | 15% |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 81.0872
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 黄仲兴 |  | 副主任 |  |  | 天津市北辰区双口镇人民政府农业经济服务中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。