## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 高标准农田直达资金
区级主管部门 |  | [813]天津市北辰区双口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | [813101]天津市北辰区双口镇人民政府
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 288 | 288 | 288 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 | 288 | 288 | 288 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 拨付农田建设资金，新建供电、供水设施，提高农业灌溉效率。 |  |  | 拨付了13个村庄农田建设资金，新建了了21座泵站和5台套变压器，提高了农业灌溉效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目包含的村庄数 | ≥13个 | 13个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 高标准农田面积 | ≥13000亩 | 13000亩 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 新建泵站 | ≥21座 | 21座 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 新建变压器 | ≥5台套 | 5台套 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 水泵正常运行率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 变压器正常运行率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 建设完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022-12-31 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 高标农田项目施工费 | ≤217万元 | 217万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 高标农田项目设计、监理等费用 | ≤71万元 | 71万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业灌溉效率 | 有效提高 | 新建了了21座泵站和5台套变压器，提高了农业灌溉效率，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 灾害隐患消除率 | ≥10% | 10% |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 辛东亮 |  | 职员 |  |  | 天津市北辰区双口镇人民政府农业经济服务中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。